บทที่ 1

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ที่อยู่ : เลขที่ 1  หมู่ที่ 5  ถนนเทศารัษฎา  ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

รหัสไปรษณีย์ 92160

เบอร์โทรศัพท์ 075-286181 	 เบอร์โทรสาร 075-286275

Website : http://trang.nfe.go.th/nfe16

สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
 ภารกิจ หน้าที่และอำนาจของสถานศึกษา

โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ให้มีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอมีสถานะเป็นสถานศึกษา เพื่อจัดการเรียนรู้ และกำกับ ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน อำนวยความสะดวก และแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ ทั้งในด้านวิชาการ และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามผลการส่งเสริมการเรียนรู้ของจังหวัด รวมทั้งประสานความร่วมมือและแนะนำการจัดการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายในพื้นที่และทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของตำบลอันเป็นที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหรือตำบลใกล้เคียงตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนด จำแนกบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา ดังนี้

๑.  จัดส่งเสริมการเรียนรู้ ๓ รูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

๒.  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้

๓.  ดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

๔.  จัด ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่

๕.  จัดส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

๖.  วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ

๗.  ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

๘.  กำกับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

๙.  พัฒนาครู และบุคลากรทางการส่งเสริมการเรียนรู้

๑๐.  ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้

๑๑.  ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

๑๒.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนรู้แต่ละรูปแบบตามหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษา มีเป้าหมายดังนี้

การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเป้าหมายเพื่อจัดให้มีระบบกระตุ้น ชี้แนะ หรืออำนวยความสะดวกด้วยวิธีการใดๆ ให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่ตนสนใจหรือความถนัดของตน สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทได้ในเวลาใดๆ ที่ตนสะดวกโดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเกินสมควร และเพิ่มพูนความรู้ให้กว้างขวาง รู้เท่าทันพัฒนาการของโลกอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปเติมเต็มชีวิตให้แก่ตนเองหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยอาจได้รับการรับรองคุณวุฒิตามความเหมาะสมด้วยก็ได้

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดของตน การประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การยกระดับคุณภาพชีวิตของตน ครอบครัว ชุมชน หรือสังคม หรือเพื่อประโยชน์แห่งความรอบรู้ของตน โดยอาจได้รับการรับรองคุณวุฒิตามความเหมาะสม

การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ มีเป้าหมายเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในสถานศึกษา หรือผู้ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษาในสถานศึกษา หรืออยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือทุรกันดาร หรือไม่มีหน่วยงานอื่นใดไปดำเนินการ เพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยภาพของผู้เรียน

ทั้งนี้ ปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนามาจาก

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

หมายเหตุ  สำหรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาเฉพาะในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
ก่อน เนื่องจากในช่วงปีงบประมาณดังกล่าวเป็นช่วงเวลาของการเริ่มใช้หลักสูตรหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2567 เฉพาะบางพื้นที่จังหวัด และเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มีผลของการจัดการศึกษา และยังไม่มีผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2567 ตามหลักสูตรดังกล่าว

หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2567

ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

สกร. ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต   เพื่อโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัย

พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

2. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพอย่างยั่งยืน

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเพื่อการมีงานทำ

4. ประสานการพัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

5. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการให้สามารถดำเนินการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

6. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ

7. ส่งเสริมการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และเทียบโอนการศึกษา

8. กำกับ  ดูแล  ตรวจสอบ  นิเทศติดตามผล  การประเมินและรายงานผลการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

9.  ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

10. ดำเนินการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด

11. จัดกระบวนการเรียนรู้สู่สังคมอาเซียน

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

อัตลักษณ์  เครือข่ายดี ทีมงานเด่น เน้นบริการ

เอกลักษณ์  จิตอาสา

โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา

โครงสร้างศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอรัษฎา

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มจัดการเรียนรู้

- งานธุรการและสารบรรณ

- งานบริหารทั่วไป

- งานการเงินและบัญชี

- งานพัสดุ

- งานอาคารสถานที่

- งานแผนงานและโครงการ

- งานงบประมาณ

- งานข้อมูลสารสนเทศและการรายงาน

- งานบุคลากร

- งานประชาสัมพันธ์

- งานควบคุมภายใน

- งานตรวจสอบภายใน

- งานการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

- งานการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง

- งานการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- งานการจัดการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ

และการเรียนรู้รูปแบบอื่นที่กรมกำหนด

- งานเทียบระดับการศึกษา/เทียบโอนการศึกษา

เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- งานพัฒนาห้องสมุดประชาชน แหล่งส่งเสริมการอ่าน

และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

- งานส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

- งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล

- งานวัดผลและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- งานศูนย์ทะเบียนนักศึกษา

- งานศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ

- งานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

- งานส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ

ภาคีเครือข่าย

- งานกิจการพิเศษ/งานนโยบายเร่งด่วน

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- งานส่งเสริมการรู้หนังสือ

- งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ

- งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมอาสายุวกาชาด

ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล

- ศกร.ระดับตำบลควนเมา

- ศกร.ระดับตำบลคลองปาง

- ศกร.ระดับตำบลเขาไพร

- ศกร.ระดับตำบลหนองบัว

- ศกร.ระดับตำบลหนองปรือ

จำนวนผู้เรียน และจำนวนผู้จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา (เฉพาะในปีงบประมาณที่จัดทำรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา)

| รูปแบบการจัดการเรียนรู้ | จำนวนผู้เรียน (คน) |  |  | รวมจำนวน (คน) |  | จำนวน ครูและผู้จัดการเรียนรู้ (คน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชาย | หญิง |  |  |  |  |
| การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน | 555 | 915 | 1470 |  | 5 คน |  |
| กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย) | 284 | 406 | 688 |  | 6 คน |  |
| กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริม การอ่าน | 45 | 41 | 86 |  | 6 คน |  |
| กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ | 391 | 260 | 651 |  | 1 คน |  |
| กิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด | 127 | 104 | 231 |  | 6 คน |  |
| กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัษฎา | 823 | 841 | 1664 |  | 1 คน |  |
| รวมจำนวน (คน) | 1941 | 2161 | 4102 |  |  |  |
| การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง |  |  |  |  |  |  |
| 1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - 1 อำเภอ 1 อาชีพ - พัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) - ชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) | 3 1 34 | 9 141 85 | 12 142 119 |  | 5 คน 5 คน 5 คน |  |
| 2. โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 32 | 88 | 120 |  | 5 คน |  |
| 3. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน | 5 | 32 | 37 |  | 5 คน |  |
| 4. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | 8 | 52 | 60 |  | 5 คน |  |
| 5. โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ | - | - | - |  | 1 คน |  |
| รวมจำนวน (คน) | 83 | 407 | 490 |  |  |  |
| การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ |  |  |  |  |  |  |
| - ระดับประถมศึกษา | 14 | 9 | 23 |  | 6 คน |  |
| - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 163 | 75 | 238 |  | 6 คน |  |
| - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 194 | 113 | 307 |  | 6 คน |  |
| รวมจำนวน (คน) | 371 | 197 | 568 |  |  |  |

จำนวนบุคลากรของสถานศึกษาในปีงบประมาณที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

| ประเภท/ตำแหน่ง | จำนวนบุคลากร (คน) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | รวมจำนวน |
| ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ |  |  |  |  |  |
| ผู้อำนวยการสถานศึกษา |  |  |  |  |  |
| รองผู้อำนวยการสถานศึกษา |  |  |  |  |  |
| ข้าราชการครู |  | 1 |  |  | 1 |
| ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา |  |  |  |  |  |
| ลูกจ้างประจำ |  |  |  |  |  |
| อื่น ๆ (ระบุ) ............................................ |  |  |  |  |  |
| พนักงานราชการ |  |  |  |  |  |
| ครู ศกร. |  | 4 | 1 |  | 5 |
| ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน |  |  | 1 |  | 1 |
| ครูสอนคนพิการ |  |  |  |  |  |
| ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส |  |  |  |  |  |
| อื่น ๆ (ระบุ) |  |  |  |  |  |
| อัตราจ้าง |  |  |  |  |  |
| ครูศูนย์การเรียนชุมชน |  |  |  |  |  |
| อื่น ๆ (ระบุ) บรรณารักษ์ |  | 1 |  |  | 1 |
| รวมจำนวน |  | 6 | 2 |  | 8 |

งบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณที่จัดทำรายงานการประเมินตนเอง

- เงินงบประมาณ			 1,222,661   บาท

- เงินนอกงบประมาณ 		        -         บาท

รวมจำนวนเงิน		1,222,661    บาท

ศกร.ระดับตำบล/แขวง/ศูนย์การเรียนชุมชน

| ศกร.ระดับตำบล | ที่ตั้ง | ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสานงาน |
| --- | --- | --- |
| ศกร.ระดับตำบลควนเมา | หมู่ที่ 7 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง | นางขนิษฐา วรรณบวร |
| ศกร.ระดับตำบลคลองปาง | โรงเรียนวัดโคกเลียบ ตำบลคลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง | นางนิสรา พั่วพวง |
| ศกร.ระดับตำบลเขาไพร | หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง | นางสาวเกศรา จันด้วง |
| ศกร.ระดับตำบลหนองบัว | อาคารเอนกประสงค์ ตำบลหนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง | นางสาวรัตติยา สร้อยจิตร |
| ศกร.ระดับตำบลหนองปรือ | อาคารเอนกประสงค์ ตำบลหนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง | นายพงศ์ณภัทร เอ็งเส็ง |

แหล่งเรียนรู้ แหล่งส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของสถานศึกษา (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้

ในปีงบประมาณที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา)

| ชื่อแหล่งเรียนรู้ แหล่งส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ | ที่ตั้ง | ชื่อผู้ดูแล/ครู/ ผู้จัดการเรียนรู้ประจำแหล่ง |
| --- | --- | --- |
| แหล่งเรียนรู้ |  |  |
| โรงพยาบาลรัษฎา | ตำบลคลองปาง | สุขภาพ |
| ที่ว่าการอำเภอรัษฎา | ตำบลคองปาง | หน่วยงานราชการ |
| เทศบาลตำบลคลองปาง | ตำบลคลองปาง | หน่วยงานราชการ |
| สถานีตำรวจภูธรรัษฎา | ตำบลคลองปาง | หน่วยงานราชการ |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจำตำบล | ทุกตำบล | ส่งเสริมสุขภาพ |
| องค์การบริหารส่วนตำบล | ทุกตำบล | หน่วยงานราชการ |
| โรงเรียนในพื้นที่ | ทุกตำบล | หน่วยงานราชการ |
| แหล่งส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ |  |  |
| ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัษฎา | 1 หมู่ที่5 ถนนเทศารัษฎา ตำบลคลองปาง | สกร.ระดับอำเภอรัษฎา |

ภาคีเครือข่ายของสถานศึกษา (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในปีงบประมาณที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา)

| รายชื่อภาคีเครือข่าย (บุคคล หน่วยงาน องค์กร) | ที่ตั้ง/ที่อยู่ | บทบาทการมีส่วนร่วม / ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษา |
| --- | --- | --- |
| โรงพยาบาลรัษฎา | ตำบลคลองปาง | สุขภาพ |
| ที่ว่าการอำเภอรัษฎา | ตำบลคองปาง | หน่วยงานราชการ |
| เทศบาลตำบลคลองปาง | ตำบลคลองปาง | หน่วยงานราชการ |
| สถานีตำรวจภูธรรัษฎา | ตำบลคลองปาง | หน่วยงานราชการ |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจำตำบล | ทุกตำบล | ส่งเสริมสุขภาพ |
| องค์การบริหารส่วนตำบล | ทุกตำบล | หน่วยงานราชการ |
| โรงเรียนในพื้นที่ | ทุกตำบล | หน่วยงานราชการ |

ผู้ชำนาญการในภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สถานศึกษานำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในปีงบประมาณที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา)

| รายชื่อ | ความชำนาญการ | ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- |
| นางรัตนา จันทร์สุข | การทำปุ๋ยชีวภาพ | 133 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว |
| นางจินตนา ปู่สังข์ | การจักสาน | 3 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว |
| นางนิยม แดงงาม | การนวดแผนไทย | 34 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว |
| นางบุญเรียง สิทธิจินดา | นวดผ่าเท้า, นวดลูกประคบ | 77/1 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ |
| นางละออง ท่วมถั่ง | จักสานตะกร้า | หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ |
| น.ส.สุมลรัตน์ เมืองคำ | ปักเหลื่อมลูกปัดมโนราห์ | 29 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ |
| นายปรีชา ชูวงค์ | ทำขวัญเด็ก, ไหว้เจ้าที่, ทำเคราะห์ | 131หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ |
| นางเอี้ยน อินแก้วศรี | นวดคลายเส้น | 68 หมู่ 11 ตำบลหนองปรือ |
| นางจิิตรา วีระสุข | การทำขนมยาหนม | 31 ม 6 ต.คลองปาง |
| นางวาสนา สังข์สุวรรณ | การจัักสานกระเป๋าหวายเทียม | 15 ม 1 ต.คลองปาง |
| นายเฉลียว เภอรักษ์ | หมอพื้นบ้าน | 53 ม 5 ต.คลองปาง |
| น.ส.มณฑา แทนสุวรรณ | นวดแผนไทย | 142 ม.1 ต.คลองปาง |
| น.ส.กนกพิชญ์ สมจริง | การจัักสาน/แกะสลักผลไม้ | 36/4 ม.2 ต.คลองปาง |
| นางอรทัย สิงหเสม | การจักสาน | 182 หมู่ 12 ต,ควนเมา |
| นางสมบัติ อำนักมณี | การจักสาน | 118 ม.1 ต.ควนเมา อ.รัษฏา จ.ตรัง |
| นางสาวทัศนีย์ กองแก้ว | การจักสาน | 47 ม.1 ต.ควนเมา อ.รัษฏา จ.ตรัง |
| นางสาวเสาวภา จันทร์ทอง | การจักสาน | 108 ม.9 ต.ควนเมา อ.รัษฏา จ.ตรัง |
| นางพิญภักดิ์ ราชเพ็ชร | ด้านหัตถกรรม งานจักสาน | 88 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร |
| นางมนฑา ดำหนูทอง | ด้านอาหารไทย อาหารพื้นบ้าน (การทำขนมไทย) | 104 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไพร |
| นางสุมลฑา หมวดพุด | ด้านการทำขนม | 26 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร |
| นางกรจวรรณ เสนาคชวงค์ | ด้านการแพทย์ไทย นวดประคบสมุนไพร | 162 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไพร |

รางวัล การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาเคยได้รับ (นับตั้งแต่ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ย้อนหลังไป 3 ปีงบประมาณ)

| รางวัล การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาเคยได้รับ (โล่ รางวัล เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ) | หน่วยงาน/องค์กรที่มอบ | วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับมอบ |
| --- | --- | --- |
| ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ | ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 | จากกระทรวงศึกษาธิการ |
| นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ | ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 | จากกระทรวงศึกษาธิการ |
| นายศรชัย เพ็ชรฉุย | ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 | จากกระทรวงศึกษาธิการ |
| ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรัษฎา | ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 จังหวัดตรัง | จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง |
| นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ | ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 จังหวัดตรัง | จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง |
| นายศรชัย เพ็ชรฉุย | ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 จังหวัดตรัง | จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง |
| ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรัษฎา | ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลการจัดทำระบบการเรียนรู้ตรังเลิร์นนิ่ง (Trang Leaening System:TLS) ในระดับดีเยี่ยม โครงการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบสำนักงาน สกร.จังหวัดตรังการเรียนรู้ตรังเลิร์นนิ่ง (Trang Leaening System:TLS) | จากสำนักงาน สกร.จังหวัดตรัง |
| รางวัล การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาเคยได้รับ (โล่ รางวัล เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ) | หน่วยงาน/องค์กรที่มอบ | วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับมอบ |
| นางกัญญาณัฐ สิทธิศักดิ์ | ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด |
| ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรัษฎา | ได้รับรางวัลองค์กรระดับพัฒนาคุณธรรม โครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ |
| ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา | ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์ โครงการพัฒนาและจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education Robot Competition) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง |
| นายศรชัย เพ็ชรฉุย | ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์ โครงการพัฒนาและจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education Robot Competition) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง |
| นางสาวสิทธิสินี สอนวงษา | ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์ โครงการพัฒนาและจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education Robot Competition) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง |
| นายกิตติชัย ดำสุข | ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์ โครงการพัฒนาและจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education Robot Competition) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง |
| นางสาวภัทรภัค ชายดำ | ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์ โครงการพัฒนาและจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education Robot Competition) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง |
| นางสาวเกศรา จันด้วง | ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์ โครงการพัฒนาและจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education Robot Competition) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง |
| รางวัล การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาเคยได้รับ (โล่ รางวัล เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ) | หน่วยงาน/องค์กรที่มอบ | วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับมอบ |
| ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา | ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ SCIENCE SHOW ระดับประเทศ นักศึกษา สกร.ประจำปี พ.ศ.2567 | จากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ |
| นายพงศ์ณภัทร เอ็งเส็ง | ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ SCIENCE SHOW ระดับประเทศ นักศึกษา สกร.ประจำปี พ.ศ.2567 | จากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ |
| นางสาวเกศรา จันด้วง | ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ SCIENCE SHOW ระดับประเทศ นักศึกษา สกร.ประจำปี พ.ศ.2567 | จากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ |
| นายกิตติชัย ดำสุข | ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ SCIENCE SHOW ระดับประเทศ นักศึกษา สกร.ประจำปี พ.ศ.2567 | จากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ |
| นางสาวภัทรภัค ชายดำ | ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ SCIENCE SHOW ระดับประเทศ นักศึกษา สกร.ประจำปี พ.ศ.2567 | จากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ |
| เด็กหญิงฎัชวรรณ คงกุล | ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ SCIENCE SHOW ระดับประเทศ นักศึกษา สกร.ประจำปี พ.ศ.2567 | จากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ |
| ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดการแสดงทางด้านวิทยาศาสตร์ SCIENCE SHOW ระดับพื้นที่ ประจำปี พ.ศ.2567 | จากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ |
| นายพงศ์ณภัทร เอ็งเส็ง | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดการแสดงทางด้านวิทยาศาสตร์ SCIENCE SHOW ระดับพื้นที่ ประจำปี พ.ศ.2567 | จากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ |
| นางสาวเกศรา จันด้วง | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดการแสดงทางด้านวิทยาศาสตร์ SCIENCE SHOW ระดับพื้นที่ ประจำปี พ.ศ.2567 | จากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ |
| นายกิตติชัย ดำสุข | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดการแสดงทางด้านวิทยาศาสตร์ SCIENCE SHOW ระดับพื้นที่ ประจำปี พ.ศ.2567 | จากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ |
| รางวัล การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาเคยได้รับ (โล่ รางวัล เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ) | หน่วยงาน/องค์กรที่มอบ | วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับมอบ |
| นางสาวภัทรภัค ชายดำ | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดการแสดงทางด้านวิทยาศาสตร์ SCIENCE SHOW ระดับพื้นที่ ประจำปี พ.ศ.2567 | จากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ |
| เด็กหญิงฎัชวรรณ คงกุล | ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดการแสดงทางด้านวิทยาศาสตร์ SCIENCE SHOW ระดับพื้นที่ ประจำปี พ.ศ.2567 | จากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ |
| ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา | ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเต้น TO BE NUMBER ONE Cover Dance Contest ครั้งที่ 4 | จากสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดตรัง |
| นายกิตติชัย ดำสุข | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี พ.ศ.2567 | จากสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดตรัง |
| นางสาวสิทธิสินี สอนวงษา | ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี พ.ศ.2567 | จากสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดตรัง |
| ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัษฎา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ห้องสมุดประชาชนอำเภอยอดเยี่ยม | สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดตรัง |
| ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัษฎา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท บรรณารักษ์ดีเด่น | สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดตรัง |
| นางสาวศิวิมล ฉุ้นย่อง | รางวัลครูดีเด่น ในด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง | สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดตรัง |
| นางสาวรัตติยา สร้อยจิตร | มีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2567 ร้อยละ 90.19 | สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดตรัง |
| นายพงศ์ณภัทร เอ็งเส็ง | รางวัลชนะเลิศ ครูกศน.ตำบล/แขวง ดีเด่น ระดับจังหวัดตรัง | สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดตรัง |
| นายพงศ์ณภัทร เอ็งเส็ง | รางวัลครูผู้สอนดีเด่น | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง |
| นายพงศ์ณภัทร เอ็งเส็ง | รางวัลชมเชย ครูกศน.ตำบล/แขวง ดีเด่น ระดับกลุ่มอันดามัน | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด กลุ่มอันดามัน |
| รางวัล การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาเคยได้รับ (โล่ รางวัล เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ) | หน่วยงาน/องค์กรที่มอบ | วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับมอบ |
| นายพงศ์ณภัทร เอ็งเส็ง | มีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2567 ร้อยละ 96.53 | สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดตรัง |
| นายพงศ์ณภัทร เอ็งเส็ง | รางวัลครูดีเด่น ในด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ | สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดตรัง |
| นางขนิษฐา วรรณบวร | มีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2567 ร้อยละ 91.50 | สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดตรัง |
| นางสาวเกศรา จันด้วง | มีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2567 ร้อยละ 95.15 | สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดตรัง |
| นายศรชัย เพ็ชรฉุย | ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 1” การปฏิบัติงาน สกร. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 สาขา บุคลากร สกร. อำเภอ “ข้าราชการครูดีเด่น” | สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดตรัง |
| นายกิตติชัย ดำสุข | ได้รับรางวัล “ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ” การปฏิบัติงาน สกร. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 สาขา นักศึกษา สกร. “ศิษย์ปัจจุบัน สกร ดีเด่น” | สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดตรัง |
| ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา | เป็นสถานศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.75 | สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดตรัง |
| ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา | มีนักศึกษาเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ร้อยละ 92.59 | สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดตรัง |
| ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา | มีจำนวนนักศึกษาเข้ารับการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ร้อยละ 92.92 | สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดตรัง |

บทที่ 2

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา

- ปรัชญา

คุณธรรมนำความรู้  สู่การศึกษาตลอดชีวิต  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- วิสัยทัศน์

ประชาชนในอำเภอวังวิเศษ  ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ             ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน  เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน

- พันธกิจของสถานศึกษา

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่น ในรูปแบบต่าง ๆ

3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  - เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ

| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ |
| --- | --- |
| 1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษา ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละ กลุ่มเป้าหมาย | 1. ผู้เรียนและผู้รับบริการได้รับโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง และมีผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 |
| 2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม | 2. ผู้เรียนผู้รับบริการการศึกษาได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองอันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 |
| 3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวัน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ | 3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |
| 4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง | 4. ผู้รับบริการได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 |
| 5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน | 5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรม การเรียนรู้ของชุมชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 |
| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ |
| 6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการยกระดับ คุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน | 6. ผู้รับบริการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |
| 7. สถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย | 7. ผู้รับบริการตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 |
| 8. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ | 8. บุคลากรเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 |
| 9. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล | 9. สถานศึกษามีหลักธรรมาภิบาลและบริหารงานได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |

- กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1  ลุยถึงที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 2  จัดกิจกรรมหลากหลายโดนใจผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 3  ขยายแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ 4  ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายและกระจายบริการการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

บทที่ 3

นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วิสัยทัศน์ “ประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

พันธกิจ

- จัดส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และยกระดับการศึกษาของประชาชน ให้สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม และมีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

- ผลิตและพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้และสภาวการณ์พัฒนาของประเทศ

- ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ และทุกเวลา

- สร้างและประสานความร่วมมือเชิงรุกกับภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้

มีสิ่งอำนวยความสะดวกและแหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกรูปแบบ ทุกที่ และทุกเวลา

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีความทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

6. พัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรทุกประเภท ทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

จุดเน้นการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. Quick Win ระยะเร่งด่วน (ภายใน 6 เดือน)

1.1 “ล็อคเป้า เฝ้าฟื้นฟู” ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา รวมถึงเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (Zero Dropout)

1) “ล็อคเป้า” ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และชุมชน เพื่อสำรวจ ค้นหา และเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนที่หลุดออกมาจากระบบการศึกษารวมถึงเด็กตกหล่น รวมทั้งมีฐานข้อมูลเพื่อระบุตัวจน และติดตามผู้เรียนที่หลุดออกมาจากระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือประสานส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) “เฝ้าฟื้นฟู” ออกแบบมาตรการให้ความช่วยเหลือที่ตรงจุดร่วมกับโรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชน รวมทั้งจัดทำแนวทางเพื่อส่งเสริมให้มีโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือโอกาสในการพัฒนาด่านอื่นๆ อาทิ การพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนาทักษะอาชีพ

1.2 จัดระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษา เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถเป็นเลิศให้ได้รับวุฒิการศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือการพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆ ต่อไป

1.3 สำรวจประชากรผู้ไม่รู้หนังสือ ประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่นในการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือเพื่อลดอัตราการไม่รู้หนังสือของประชาชน (วัย 15 ปีขึ้นไป) ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของ IMD

1.4 ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่นๆ เพื่อให้การบริหารจัดการในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เร่งจัดทำกรอบ แผน อัตรากำลังของบุคลากรทุกประเภท ที่สอดคล้องกับโครงสร้างกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งจัดทำแผน OD Transition ครอบคลุมประเด็นที่สำนักคณะกรรมการการพัฒนาระบบกราชการ (ก.พ.ร.) ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด

1.6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ที่สอดคล้องกับบริบทและภารกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

2. ด้านการสร้างโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้

2.1 “เรียนทุกที่ รู้ทุกเวลา” (Anywhere Anytime) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่มันสมัย รวมทั้งใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้จัดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านช่องทางเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ทั้ง Online On-site และ On-air อาทิ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องเรียนออนไลน์ แอพพลิเคชั่น/แพลตฟอร์มการเรียนรู้ รวมถึงรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

2.2 “อ่านได้ทุกที่ เข้าถึงทุกคน” สร้างพื้นที่ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกอย่างเป็นกระบวนการ พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน มีความพร้อมในการบริการที่ทันสมัย พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ รถส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ รวมถึงห้องสมุดออนไลน์ บริการ e-Book เพื่อให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน

2.3 สร้างโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ พร้อมพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

3. ด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้

3.1 พัฒนาระบบและสะสมหน่วยการเรียนรู้ในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System) ที่สามารถเชื่อมโยงการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภท สร้างความคล่องตัวและเปิดทางเลือกให้กับผู้เรียนทุกระดับ เพื่อประโยชน์ในการออกแบบใบรับรองคุณวุฒิ/ใบรับรองความรู้ หรือการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพต่อไป

3.2 จัดให้มีระบบและแนวทางสำหรับผู้เรียน (Coaching) เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนเส้นทางการศึกษาต่อหรือเส้นทางอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล รวมทั้งสร้างแผนการเรียนรู้รายบุคคลที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

3.3 “สกร.Learn to Earn” สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกทักษะอาชีพที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง โดยเน้นทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน อาทิ ทักษะดิจิทัล ทักษะด้านเทคโนโลยี การเกษตรสมัยใหม่ และงานบริการ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและนำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

3.4 “DO-LE (ดูแล) Safety Zone” ส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยให้กับผู้เรียน จัดให้มีระบบดูแล เฝ้าระวัง และเตือนภัย สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานความปลอดภัยในพื้นที่ รวมทั้งเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมและนำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

3.5 1 อำเภอ 1 หน่วยจัดการเรียนรู้คุณภาพ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ อย่างน้อยอำเอละ 1 แห่ง รวมทั้งให้มีการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้ให้มีความพร้อมในการจัดและให้บริการการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน

3.6 พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ “STEM for HEALTH” ที่เน้นการเสริมสร้างความรู้ สร้างกระบวนการคิด และปลูกฝังเจตคติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาอาชีพ ตลอดจนการรักษาสุขภาพกาย จิต และอารมณ์ควบคู่กันด้วย เพื่อให้มีความสามารถในการปรับตัวให้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.7 จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริและเสริมสร้างความมั่นคงทั้งในพื้นที่พิเศษและพื้นที่ชายแดน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การส่งเสริมการเรียนรู้ การฝึกและพัฒนาอาชีพสำหรับราษฎรไทยบริเวณชายแดน

4. ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

4.1 “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ ในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับประชาชน เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้

4.2 สร้างวิทยากรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นปรือปราชญ์ชาวบ้าน เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงไว้ โดยส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน

4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการเรียนรู้ ผ่านกลไกอาสาสมัครส่งเสริมการเรียนรู้ (อสกร.) เพื่อส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่น สังคม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สกร. ในการขับเคลื่อนชุมชนในการปลูกฝังและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชน

5. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการ

5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล

1) ดูแลเรื่องสวัสดิการ สร้างขวัญและกำลังใจ และความก้าวหน้าให้กับบุคลากร อาทิ การประเมินวิทยฐานะ การโอน ย้าย และลดภาระงาน

2) พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรไหม้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะที่เหมาะสมตามสายงาน ประเภท ระดับ และมาตรฐานตำแหน่ง

5.2 พัฒนาประสิทธิภาพและระบบบริหารจัดการ ภายใต้หลักการ “ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด” วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงานร่วมกัน สร้างระบบการทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ ปรับลดภาระงานที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อน มีแพลตฟอร์มหรือระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลการเรียนรู้ขนาดใหญ่ (Big Data) ในทุกมิติ เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการบริหารงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการทุจริตและประพฤติมิชอบ

5.4 การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

6. ข้อสั่งการและแนะแนวปฏิบัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ)

6.1 ให้นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม (Action Plan)

6.2 ให้ยึดหลักธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน และดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัด เช่น การสอบ การบรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย (ห้ามซื้อ-ขายตำแหน่ง) ห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ ชุดนักเรียน อาหารกลางวัน ฯลฯ

6.3 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

6.4 ให้ร่วมกันปลูกฝัง รักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด

6.5 ส่งเสริมการวิเคราะห์ และการอ่านอย่างเป็นกระบวนการ โดยผู้บริหารและครูต้องเป็นต้นแบบ

6.6 การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยม ให้ดำเนินการอย่างเรียบง่าย ให้เฉพาะผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยม โดยให้มีการดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัด เช่น ไม่ต้องผูกผ้า ไม่ต้องติดป้ายต้อนรับ ไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากใด ๆ ทั้งสิ้น

บทที่ 4

แผนงานงบประมาณการดำเนินงาน รายละเอียดของแผนงานและโครงการ

| ประเภทงบประมาณ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน (บาท) | คิดเป็นร้อยละ |
| งบอุดหนุน |  |  |  |
| 201 งบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน 073 | 392,517.00 | 383,562.09 | 97.72 |
| 202 งบอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน 68 | 130,297.00 | 130,243.00 | 99.96 |
| 203 งบอุดหนุนค่าหนังสือเรียน 68 | 117,930.00 | 117,882.00 | 99.96 |
| 206 งบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน 037 | 145,88800 | 143,144.66 | 98.12 |
| 207 งบอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน 191 | 47,429.00 | 47,360.00 | 99.85 |
| ผลผลิตที่ 1 |  |  |  |
| 401 งบดำเนินงาน ค่าบริหารสำนักงาน | 26,400.00 | 26,400.00 | 100.00 |
| 404 งบดำเนินงาน ค่าสารธารณูปโภค | 13,200.00 | 13,134.52 | 99.50 |
| 551 ส่งเสริมการรู้หนังสือ | 1,100.00 | 1,100.00 | 100.00 |
| 552 ทักษะชีวิต | 5,750.00 | 5,750.00 | 100.00 |
| 553 เศรษฐกิจพอเพียง | 9,600.00 | 9,600.00 | 100.00 |
| 554 พัฒนาสังคมและชุมชน | 13,600.00 | 13,600.00 | 100.00 |
| 101 ผ.1 งบดำเนินงาน ค่าบริหารห้องสมุด | 16,580.00 | 16,580.00 | 100.00 |
| 102 ผ.1 งบดำเนินงาน ค่าวัสดุห้องสมุด | 3,640.00 | 3,640.00 | 100.00 |
| 103 ผ.1 งบดำเนินงาน ค่าวารสารห้องสมุด | 5,530.00 | 5,530.00 | 100.00 |
| 503 ค่าสื่อหนังสือห้องสมุด | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 504 ค่าสาธารณูปโภคห้องสมุด | 2,450.00 | 2,392.34 | 97.65 |
| 509 ค่าเช่าเน็ตห้องสมุด | 15,600.00 | 15,600.00 | 100.00 |
| 510 ค่าเช่าเน็ตอำเภอ/ตำบล | 29,700.00 | 29,156.00 | 98.17 |
| 511 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ห้องสมุด | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00 |
| 512 โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00 |
| 513 ค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุด ไตรมาส 3-4 | 3,650.00 | 3,650.00 | 100.00 |
| 515 งบดำเนินงาน ค่าหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล | 75,000.00 | 75,000.00 | 100.00 |
| งบรายจ่ายอื่น |  |  |  |
| 702 ศฝช. 1 อำเภอ 1 อาชีพ | 10,800.00 | 10,800.00 | 100.00 |
| 703 ศฝช. อาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง | 84,000.00 | 84,000.00 | 100.00 |
| 704 ศฝช. ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป | 54,000.00 | 54,000.00 | 100.00 |
| รวม | 1,222,661.00 | 1,210,181.39 | 98.98 |

ภาคผนวก

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ปีงบประมาณ  2568

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน

รหัสงบประมาณ  20334450013004100227

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

| ที่ | กิจกรรม/โครงการ | จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ | ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน | ต่างจังหวัด และภายในจังหวัดตรัง | พฤศจิกายน - ธันวาคม 2567 | -ค่าเบี้ยเลี้ยง -ค่าพาหนะ -ค่าที่พัก -ค่าที่พัก รวมเป็นเงิน 16,397 บาท |  |
| 2 | ค่าสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการจัดหรือสนับสนุน การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับของสถานศึกษา | 3 เดือน | -สกร.ระดับอำเภอรัษฎา -ห้องสมุดประชาชน -ศกร.ระดับตำบล | พฤศจิกายน - ธันวาคม 2567 | -สื่อ -วัสดุการศึกษา -วัสดุสำนักงาน -วัสดุคอมพิวเตอร์ รวมเป็นเงิน 20,000 บาท |  |
| 3. | กิจกรรมเสริมที่เกี่ยวเนื่องกับผู้เรียน การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ | นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 2/67 ทั้ง 3 ระดับ | -สกร.ระดับอำเภอรัษฎา -ห้องสมุดประชาชน -ศกร.ระดับตำบล | พฤศจิกายน - มีนาคม 2568 | -ค่าอาหาร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าจ้างเหมาพาหนะ -ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน 20,000 บาท |  |

| ที่ | กิจกรรม/โครงการ | จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | โครงการพัฒนา ศกร.ระดับตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน | ศกร.ระดับตำบล 5 แห่ง | ศกร.ระดับตำบล 5 แห่ง | พฤศจิกายน - ธันวาคม 2567 | -ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ -ค่าจัดจ้างซ่อมแซมอาคาร รวมเป็นเงิน 20,000 บาท |  |
| 5 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 และแผนพัฒนาการศึกษา | ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน | ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง | 28 – 29 พฤศจิกายน 2567 | -ค่าที่พัก -ค่าอาหาร -ค่าห้องประชุม -ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน 21,680 บาท |  |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทรัพย์สิน ของสถานศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อคุณวุฒิตามระดับ | -ค่าซ่อมแซม อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน/คอมพิวเตอร์ | -สกร.ระดับอำเภอรัษฎา -ห้องสมุดประชาชน -ศกร.ระดับตำบล | พฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568 | -ค่าจ้าง -ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน 16,000 บาท |  |
| รวมทั้งหมด (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) |  |  |  |  | 114,077.- |  |

ลงชื่อ.........................................................ผู้เสนอแผน			ลงชื่อ.........................................................ผู้เห็นชอบ

(นายพงศ์ณภัทร  เอ็งเส็ง)						  	       (นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

งานงบประมาณ							   ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา

ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติ

(.............................................................)

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ปีงบประมาณ  2568

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลผลิตผุ้รับบริการการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อการพัฒนาตนเอง

งบรายจ่ายอื่น เป้นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

| ที่ | กิจกรรม/โครงการ | จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร 1-30 ชั่วโมง |  |  |  |  |  |  |
| 1 | หลักสูตร DIY ลวดกำมะหยี่ จำนวน 15 ชั่วโมง ศกร.ตำบลควนเมา | ประชาชนทั่วไป จำนวน 6 คน | ศกร.ตำบลควนเมา | 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2568 | -ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000 บาท -ค่าวัสดุ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท |  |
| 2 | หลักสูตรตุ๊กตาเชือกพลาสติก จำนวน 16 ชั่วโมง ศกร.ตำบลควนเมา | ประชาชนทั่วไป จำนวน 6 คน | ศกร.ตำบลควนเมา | 4 – 7 มีนาคม 2568 | -ค่าตอบแทนวิทยากร 3,200 บาท -ค่าวัสดุ 920 บาท รวมเป็นเงิน 4,120 บาท |  |
| 3. | หลักสูตรย้อมสีผ้าลายดอกรักราชกัญญาและลายขอ ด้วยสีธรรมชาติ จำนวน 25 ชั่วโมง ศกร.ตำบลหนองบัว | ประชาชนทั่วไป จำนวน 6 คน | ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว | 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2568 | -ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000 บาท -ค่าวัสดุ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท |  |

| ที่ | กิจกรรม/โครงการ | จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | หลักสูตรเครื่องแกง จำนวน 6 ชั่วโมง ศกร.ตำบลหนองบัว | ประชาชนทั่วไป จำนวน 6 คน | บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว | 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2568 | -ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท -ค่าวัสดุ 920 บาท รวมเป็นเงิน 2,120 บาท |  |
| 5 | หลักสูตรเรซิ่นดอกไม้แห้ง จำนวน 25 ชั่วโมง ศกร.ตำบลเขาไพร | ประชาชนทั่วไป จำนวน 6 คน | ศกร.ตำบลเขาไพร | 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2568 | -ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000 บาท -ค่าวัสดุ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท |  |
| 6 | หลักสูตรการทำขนมทองม้วนดอกไม้สด จำนวน 6 ชั่วโมง ศกร.ตำบลเขาไพร | ประชาชนทั่วไป จำนวน 6 คน | ศกร.ตำบลเขาไพร | 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2568 | -ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท -ค่าวัสดุ 920 บาท รวมเป็นเงิน 2,120 บาท |  |
| 7. | หลักสูตรการทำสบู่กาแฟ จำนวน 4 ชั่วโมง ศกร.ตำบลหนองปรือ | ประชาชนทั่วไป จำนวน 6 คน | บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 8ตำบลหนองปรือ | 10 กุมภาพันธ์ 2568 | -ค่าตอบแทนวิทยากร 800 บาท -ค่าวัสดุ 900 บาท รวมเป็นเงิน 1,700 บาท |  |
| 8 | หลักสูตรการพิมพ์ผ้าด้วยเทียน จำนวน 20 ชั่วโมง ศกร.ตำบลหนองปรือ | ประชาชนทั่วไป จำนวน 6 คน | ศกร.ตำบลหนองปรือ | 10 กุมภาพันธ์ 2568 | -ค่าตอบแทนวิทยากร 4,000 บาท -ค่าวัสดุ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท |  |

| ที่ | กิจกรรม/โครงการ | จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 3 ชั่วโมง ศกร.ตำบลหนองปรือ | ประชาชนทั่วไป จำนวน 6 คน | ศกร.ตำบลหนองปรือ | 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2568 | -ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท -ค่าวัสดุ 820 บาท รวมเป็นเงิน 1,420 บาท |  |
| 10 | หลักสูตรดอกไม้ DIY 16 จำนวน 16 ชั่วโมง ศกร.ตำบลคลองปาง | ประชาชนทั่วไป จำนวน 6 คน | ศกร.ตำบลคลองปาง | 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2568 | -ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท -ค่าวัสดุ 820 บาท รวมเป็นเงิน 1,420 บาท |  |
| 11 | หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากห่วงถุงเท้า จำนวน 15 ชั่วโมง ศกร.ตำบลคลองปาง | ประชาชนทั่วไป จำนวน 6 คน | ศกร.ตำบลคลองปาง | 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2568 | -ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000 บาท -ค่าวัสดุ 920 บาท รวมเป็นเงิน 3,920 บาท |  |
| รวมทั้งหมด (สี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  | 40,600 บาท |  |

| ที่ | กิจกรรม/โครงการ | จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร 30 ชั่วโมงขึ้นไป |  |  |  |  |  |  |
| 1. | หลักสูตรธุรกิจอาหารขนม จำนวน 40 ชั่วโมง ศกร.ตำบลควนเมา | ประชาชนทั่วไป 11 คน | ศกร.ตำบลควนเมา | 17 – 24 กุมภาพันธ์ 2568 | -ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000 บาท -ค่าวัสดุ 2,200 บาท รวมเป็นเงิน 5,200 บาท |  |
| 2. | หลักสูตรช่างไม้ จำนวน 40 ชั่วโมง ศกร.ตำบลเขาไพร | ประชาชนทั่วไป จำนวน 11 คน | ศกร.ตำบลเขาไพร | 17 – 24 กุมภาพันธ์ 2568 | -ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000 บาท -ค่าวัสดุ 2,200 บาท รวมเป็นเงิน 5,200 บาท |  |
| 3. | หลักสูตรการเย็บกระเป๋าผ้า จำนวน 40 ชั่วโมง ศกร.ตำบลหนองปรือ | ประชาชนทั่วไป จำนวน 11 คน | ศกร.ตำบลหนองปรือ | 17 – 24 กุมภาพันธ์ 2568 | -ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000 บาท -ค่าวัสดุ 2,200 บาท รวมเป็นเงิน 5,200 บาท |  |
| 4. | หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเชือกพลาสติก จำนวน 40 ชั่วโมง ศกร.ตำบลหนองบัว | ประชาชนทั่วไป จำนวน 11 คน | ศกร.ตำบลหนองบัว | 17 – 24 กุมภาพันธ์ 2568 | -ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000 บาท -ค่าวัสดุ 2,200 บาท รวมเป็นเงิน 5,200 บาท |  |
| 4. | หลักสูตรฝาชี DIY จำนวน 40 ชั่วโมง ศกร.คลองปาง | ประชาชนทั่วไป จำนวน 11 คน | ศกร.ตำบลคลองปาง | 17 – 24 กุมภาพันธ์ 2568 | -ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000 บาท -ค่าวัสดุ 2,200 บาท รวมเป็นเงิน 5,200 บาท |  |
| ที่ | กิจกรรม/โครงการ | จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| 2.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร 30 ชั่วโมงขึ้นไป |  |  |  |  |  |  |
| 5. | หลักสูตรฝาชี DIY จำนวน 40 ชั่วโมง ศกร.คลองปาง | ประชาชนทั่วไป จำนวน 11 คน | ศกร.ตำบลคลองปาง | 17 – 24 กุมภาพันธ์ 2568 | -ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000 บาท -ค่าวัสดุ 2,200 บาท รวมเป็นเงิน 5,200 บาท |  |
| รวมทั้งหมด (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  | 26,100.- |  |

ลงชื่อ..........................................				ลงชื่อ..........................................			 	ลงชื่อ..........................................

(นางขนิษฐา วรรณบวร)	 		                        (นายพงศ์ณภัทร  เอ็งเส็ง)				          (นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

งานการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง                                  งานแผนงานและโครงการ				      ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา

ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติ

(.............................................................)

แบบ กผ-04

รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

หน่วยงาน  กลุ่มจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรัตติยา  สร้อยจิตร	ตำแหน่ง  ครูกศน.ตำบล

โทรศัพท์ สำนักงาน 0 75-28 6181	มือถือ 080-3374659	e-Mail giftn9n@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ  โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ของนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ประจำภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา  2567 
         ข้อเสนอโครงการใหม่ (ต้นปีงบประมาณ)

ข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม (ระหว่างปีงบประมาณ)

S1 : ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจ

แผนส่งเสริมการเรียนรู้ (พ.ศ. 2566 – 2570)

(1) ประเด็น จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

จุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภารกิจเร่งด่วน

ภารกิจต่อเนื่อง

ข้อที่ 2. ด้านการสร้างโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้

2.1 “เรียนทุกที รู้ทุกเวลา" (Anywhere Anytime) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้จัดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านช่องทางเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆทั้ง Online  On-site และ On-air อาทิ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องเรียนออนไลน์ แอพพลิเคชั่น/แพลตฟอร์มการเรียนรู้ รวมถึงรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

2.3 สร้างโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ พัฒนาทักษะ         ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และทักษะจำเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

ข้อที่ ๓. ด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้

๓.๔ "DO-LE (ดูแล) Safety Zone” ส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยให้กับผู้เรียนจัดให้มีระบบดูแล    เฝ้าระวัง และเตือนภัย สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานความปลอดภัยในพื้นที่ รวมทั้งเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

บทบาทและอำนาจหน้าที่

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ หรือการเรียนรู้รูปแบบอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดีมีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และ     ความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รู้จักความพอเพียง   มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2223/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566

1.	หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา “มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา”  และมาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา         การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นภารกิจ สำคัญของสถานศึกษาในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากล

การส่งเสริมการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม

และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวม รู้จักความพอเพียง มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมและ   มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีสำนึกในความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ มีความเป็นพลเมืองที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างผาสุก และเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้        ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลก และมีโอกาสพัฒนาหรือเพิ่มพูนทักษะของตนให้สูงขึ้นหรือปรับเปลี่ยนทักษะของตนตามความถนัดและความจำเป็นทั้งในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จึงเป็น     ที่มาของโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ของนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2567

2.	วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้น

2.2 เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

3. เป้าหมาย/ผลผลิต (Output)

3.1	เชิงปริมาณ

1) นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา                       จำนวน   50  คน

2) ผู้บริหาร และคณะครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา                  จำนวน  8  คน

3.2	เชิงคุณภาพ

นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้น	สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

4. ผลลัพธ์ (Outcomes)

-นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 ได้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้น	สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

5. ดัชนีวัดความสำเร็จของโครงการ (KPIs)

5.1 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ

1) ร้อยละของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

2) จำนวนของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  ที่เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

5.2 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ

1) ร้อยละของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

2) จำนวนนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ระดับดีขึ้นไป

5.3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์

1) จำนวนของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  ที่เข้าร่วมกิจกรรม นำข้อความรู้ ความเข้าใจ และทักษะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ
6. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

1 วัน  ระหว่างไตรมาส 2 (5 มีนาคม 2568)

S3 : กิจกรรมและงบประมาณ

7. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย |  | พื้นที่ (ระยะเวลา) | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  | งบประมาณรวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ (ประเภทเป้าหมาย) | เชิงคุณภาพ (ผลที่ได้รับ) |  | Q1 (ตค-ธค) | Q2 (มค-มีค) | Q3 (เมย-มิย) | Q4 (กค-กย) |  |
| จัดโครงการตามแผน | 1.ผู้บริหารและคณะครู 8 คน 2.นักศึกษา 50 คน | 1.นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง | ภาคเรียนที่ 2/2567 พื้นที่จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง (5 มีนาคม 2568) |  | 9,560.- |  |  | 9,560.- |
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น (เก้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) |  |  |  |  |  |  |  | 9,560.- |

..../8.วงเงินงบประมาณ (ประมาณการค่าใช้จ่าย)

8.	วงเงินงบประมาณ (ประมาณการค่าใช้จ่าย)

ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568  จากแผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน                  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 9,560 บาท (เก้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)                       ดังรายการต่อไปนี้

1. ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน  1 มื้อๆละ 70 บาท  จำนวน 58 คน	       	เป็นเงิน 4,060 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน 2 มื้อๆละ 25 บาท  จำนวน 58 คน 	เป็นเงิน 2,900 บาท

3. ค่าห้องประชุมพร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 วันๆละ 1,000 บาท	เป็นเงิน 1,000 บาท
4. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						       	เป็นเงิน 1,000 บาท

5. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 ชั่วโมงๆละ 200 บาท			เป็นเงิน 600 บาท

หมายเหตุ ขอตัวเฉลี่ยจ่ายตามรายการที่จ่ายจริง

9. เครือข่าย

- สาธารณสุขอำเภอรัษฎา

10. โครงการที่เกี่ยวข้อง

10.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

10.2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ

11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ

11.2 นิเทศ ติดตาม

11.3 รายงานและสรุปผล

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ระบุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่โครงการจะดำเนินการไม่ได้                  หรือดำเนินการแล้วไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และการบริหารจัดการ/แก้ไขความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยง | การบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- |
| - นักศึกษาบางราย เดินทางถึงสถานที่นัดช้ากว่ากำหนดเวลานัดหมาย | - กำชับครูผู้ดูแล กำกับนักศึกษาให้ตรงเวลา |
| - ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาแต่ละคนไม่เท่ากัน | - ครูต้องสังเกตุและคอยเอาใจใส่เป็นพิเศษ |

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ	         ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวรัตติยา สร้อยจิตร)                                         (นายพงศ์ณภัทร เอ็งเส็ง)

ครู กศน.ตำบล/งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ            ครู กศน.ตำบล/งานแผนงานและโครงการ

ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

# ที่ ศธ 07044.06/         	 		      วันที่   3  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2568

# เรื่อง  ขออนุญาตจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ของนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ประจำภาคเรียนที่ 2

# ปีการศึกษา  2567

# เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้        ระดับอำเภอรัษฎา กลุ่มจัดการเรียนรู้ งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและทักษะให้แก่ผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 นั้น

งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา เสนอโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ของนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 5 มีนาคม 2568    ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองปาง     อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยใช้งบประมาณจาก แผนงาน : ยุทธศาสตร์  สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2568 ของ          ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง วงเงินงบประมาณ  9,560 บาท  (เก้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)       เพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ  เห็นควรอนุญาตให้ดำเนินการจัดโครงการตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..........................................ผู้ขออนุญาต			                                               (นางสาวรัตติยา สร้อยจิตร)

ครู กศน.ตำบล/งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

ความเห็นผู้อำนวยการ

...................................................................................

………………………………………………………………………..

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

.

กำหนดการ

โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ของนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2567

วันที่ ๕ มีนาคม  ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองปาง   อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

..............................................................

วันที่ ๕ มีนาคม  ๒๕๖๘

เวลา	08.00 – 08.30 น.		ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น.		พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

09.00 – 10.30 น.		จัดกระบวนการเติมเต็มความรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ

(นางสาววิไลลักษณ์  พิชัยรัตน์ วิทยากร)

10.30 – 10.45 น.		พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.		จัดกระบวนการเติมเต็มความรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ

(นางสาววิไลลักษณ์  พิชัยรัตน์ วิทยากร)

12.00 – 13.00 น.		พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.		จัดกระบวนการเติมเต็มความรู้รายวิชาทักษะการเรียนรู้

(นางสาวศิวิมล  ฉุ้นย่อง วิทยากร)

14.30 – 14.45 น.		พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.		จัดกระบวนการเติมเต็มความรู้รายวิชาภาษาไทย

(นางสาวเกศรา  จันด้วง วิทยากร)

16.00 – 16.45 น.		ซักถามปัญหา/ประเมินโครงการ

หมายเหตุ	กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แบบ กผ-04

รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

หน่วยงาน  กลุ่มจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรัตติยา  สร้อยจิตร	ตำแหน่ง  ครูศูนย์การเรียนรู้

โทรศัพท์ สำนักงาน 0 75-28 6181	มือถือ 080-3374659	e-Mail giftn9n@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ  โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ของนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ประจำภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา  2568 
         ข้อเสนอโครงการใหม่ (ต้นปีงบประมาณ)

ข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม (ระหว่างปีงบประมาณ)

S1 : ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจ

แผนส่งเสริมการเรียนรู้ (พ.ศ. 2566 – 2570)

(1) ประเด็น จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

จุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภารกิจเร่งด่วน

ภารกิจต่อเนื่อง

ข้อที่ 2. ด้านการสร้างโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้

2.1 “เรียนทุกที รู้ทุกเวลา" (Anywhere Anytime) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้จัดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านช่องทางเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆทั้ง Online  On-site และ On-air อาทิ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องเรียนออนไลน์ แอพพลิเคชั่น/แพลตฟอร์มการเรียนรู้ รวมถึงรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

2.3 สร้างโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ พัฒนาทักษะ         ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และทักษะจำเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

ข้อที่ ๓. ด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้

๓.๔ "DO-LE (ดูแล) Safety Zone” ส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยให้กับผู้เรียนจัดให้มีระบบดูแล    เฝ้าระวัง และเตือนภัย สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานความปลอดภัยในพื้นที่ รวมทั้งเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

บทบาทและอำนาจหน้าที่

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ หรือการเรียนรู้รูปแบบอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดีมีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และ     ความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รู้จักความพอเพียง   มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2223/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566

1.	หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา “มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา”  และมาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา         การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นภารกิจ สำคัญของสถานศึกษาในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากล

การส่งเสริมการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม

และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวม รู้จักความพอเพียง มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมและ   มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีสำนึกในความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ มีความเป็นพลเมืองที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างผาสุก และเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้        ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลก และมีโอกาสพัฒนาหรือเพิ่มพูนทักษะของตนให้สูงขึ้นหรือปรับเปลี่ยนทักษะของตนตามความถนัดและความจำเป็นทั้งในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จึงเป็น     ที่มาของโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ของนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2568

2.	วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้น

2.2 เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

3. เป้าหมาย/ผลผลิต (Output)

3.1	เชิงปริมาณ

1) นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา                                จำนวน   80  คน

2) ผู้บริหาร และคณะครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา                  จำนวน  8  คน

3.2	เชิงคุณภาพ

นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้น	สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

4. ผลลัพธ์ (Outcomes)

-นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 ได้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้น	สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

5. ดัชนีวัดความสำเร็จของโครงการ (KPIs)

5.1 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ

1) ร้อยละของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

2) จำนวนของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  ที่เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

5.2 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ

1) ร้อยละของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

2) จำนวนนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ระดับดีขึ้นไป

5.3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์

1) จำนวนของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  ที่เข้าร่วมกิจกรรม นำข้อความรู้ ความเข้าใจ และทักษะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ

6. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

1 วัน  ระหว่างไตรมาส 4 (10 กันยายน 2568)

S3 : กิจกรรมและงบประมาณ

7. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย |  | พื้นที่ (ระยะเวลา) | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  | งบ ประ มาณ รวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ (ประเภทเป้าหมาย) | เชิงคุณภาพ (ผลที่ได้รับ) |  | Q1 (ตค-ธค) | Q2 (มค-มีค) | Q3 (เมย-มิย) | Q4 (กค-กย) |  |
| จัดโครงการตามแผน | 1.ผู้บริหารและคณะครู 8 คน 2.นักศึกษา 80 คน | 1.นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง | ภาคเรียนที่ 1/2568 พื้นที่จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา อ.รัษฎา จ.ตรัง (10 กันยายน 2568) |  |  |  | 17,790.- | 17,790.- |
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) |  |  |  |  |  |  |  | 17,790.- |

..../8.วงเงินงบประมาณ (ประมาณการค่าใช้จ่าย)

8.	วงเงินงบประมาณ (ประมาณการค่าใช้จ่าย)

ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568  จากแผนงาน :ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2568 รหัสงบประมาณสำหรับสถานศึกษา 2033445001300410047 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 17,790 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  ดังรายการต่อไปนี้

1. ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน  1 มื้อๆละ 70 บาท  จำนวน 88 คน	       	เป็นเงิน 6,160 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน 2 มื้อๆละ 25 บาท  จำนวน 88 คน 	เป็นเงิน 4,400 บาท

3. ค่าห้องประชุมพร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 วันๆละ 1,000 บาท	เป็นเงิน 1,000 บาท
4. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						       	เป็นเงิน 3,040 บาท

5. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมงๆละ 200 บาท			เป็นเงิน 1,200 บาท

6. ค่าวัสดุ								เป็นเงิน 1,990 บาท

รวมเป็นเงิน 17,790 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายตามรายการที่จ่ายจริง

9. เครือข่าย

- เทศบาลตำบลคลองปาง

10. โครงการที่เกี่ยวข้อง

10.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

10.2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ

11.1 นิเทศ ติดตาม

11.2 รายงานและสรุปผล

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ระบุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่โครงการจะดำเนินการไม่ได้                  หรือดำเนินการแล้วไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และการบริหารจัดการ/แก้ไขความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยง | การบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- |
| - นักศึกษาบางราย เดินทางถึงสถานที่นัดช้ากว่ากำหนดเวลานัดหมาย | - กำชับครูผู้ดูแล กำกับนักศึกษาให้ตรงเวลา |
| - ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาแต่ละคนไม่เท่ากัน | - ครูต้องสังเกตุและคอยเอาใจใส่เป็นพิเศษ |

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ	       ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวรัตติยา สร้อยจิตร)                                     (นายพงศ์ณภัทร เอ็งเส็ง)

ครูศูนย์การเรียนรู้/งานการจัดเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ       ครูศูนย์การเรียนรู้/งานแผนงานและโครงการ

ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

# ที่ ศธ 07044.06/         	 		      วันที่   4  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2568

# เรื่อง  ขออนุญาตจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ของนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ประจำภาคเรียนที่ 1

# ปีการศึกษา  2568

# เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้        ระดับอำเภอรัษฎา กลุ่มจัดการเรียนรู้ งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและทักษะให้แก่ผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 นั้น

งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา เสนอโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ของนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 วันที่ 10 กันยายน 2568    ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง โดยใช้งบประมาณจาก แผนงาน :ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2568 รหัสงบประมาณสำหรับสถานศึกษา 2033445001300410047 ประจำปีงบประมาณ 2568 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง วงเงินงบประมาณ  17,790 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ  เห็นควรอนุญาตให้ดำเนินการจัดโครงการตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..........................................ผู้ขออนุญาต			                                               (นางสาวรัตติยา สร้อยจิตร)

ครู ศกร./งานการจัดเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

ความเห็นผู้อำนวยการ

...................................................................................

………………………………………………………………………..

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

กำหนดการ

โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ของนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2568

วันที่ 10 กันยายน  2568

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

..............................................................

วันที่ 10 กันยายน  2568

เวลา	08.00 – 08.30 น.		ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น.		พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

09.00 – 10.30 น.		จัดกระบวนการเติมเต็มความรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ

(นางสาวจิราภรณ์  โพธิ์วงศ์ศรี วิทยากร)

10.30 – 10.45 น.		พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.		จัดกระบวนการเติมเต็มความรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ

(นางสาวจิราภรณ์  โพธิ์วงศ์ศรี วิทยากร)

12.00 – 13.00 น.		พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.		จัดกระบวนการเติมเต็มความรู้รายวิชาสังคมศึกษา

(นางสาวจิราภรณ์  โพธิ์วงศ์ศรี วิทยากร)

14.30 – 14.45 น.		พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.		จัดกระบวนการเติมเต็มความรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

(นางสาวจิราภรณ์  โพธิ์วงศ์ศรี วิทยากร)

16.00 – 16.45 น.		ซักถามปัญหา/ประเมินโครงการ

หมายเหตุ	กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แบบ กผ-04

รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

หน่วยงาน  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรัตติยา  สร้อยจิจร  ตำแหน่ง  ครูกศน.ตำบล

โทรศัพท์ สำนักงาน 0 75-28 6181	มือถือ 0803374659	e-Mail giftn9n@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ  ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม 
         ข้อเสนอโครงการใหม่ (ต้นปีงบประมาณ)

ข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม (ระหว่างปีงบประมาณ)

S1 : ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจ

แผนส่งเสริมการเรียนรู้ (พ.ศ. 2566 – 2570)

(1) ประเด็น จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

จุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภารกิจเร่งด่วน

ภารกิจต่อเนื่อง ข้อ 2. ด้านการสร้างโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้  2.3 สร้างโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ พร้อมพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และทักษะจำเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

บทบาทและอำนาจหน้าที่

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ หรือการเรียนรู้รูปแบบอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดีมีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รู้จักความพอเพียง มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2223/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566

1.	หลักการและเหตุผล

นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ได้กำหนดแผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   โดยมีแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนได้แก่แผนย่อยการพัฒนาการเรียนรู้และแผนย่อยประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตโดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตผู้เรียนจะได้รับ                    การพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่งมีคุณภาพและมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง    มั่งคั่งและยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางของหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนต่าง ๆ

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  จึงได้นำนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ด้านยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้แบบ STEM Education (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์) ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จึงเป็นที่มาของค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม

2.	วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.2  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความตระหนักถึงการนำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3. เป้าหมาย/ผลผลิต (Output)

3.1	เชิงปริมาณ

1) ตัวแทนนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา                       จำนวน   40  คน

2) ผู้บริหาร และคณะครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา                  จำนวน   8  คน

3.2	เชิงคุณภาพ

นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  มีความรู้และความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และตระหนักถึงการนำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปใช้ในชีวิตประจำวัน	                                                                                      	4. ผลลัพธ์ (Outcomes)

-นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 ได้มีความรู้และความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และตระหนักถึงการนำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

5. ดัชนีวัดความสำเร็จของโครงการ (KPIs)

5.1 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ

1) ร้อยละของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และตระหนักถึงการนำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปใช้ในชีวิตประจำวันค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

2) จำนวนของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  ที่เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

5.2 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ

1) ร้อยละของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และตระหนักถึงการนำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2) จำนวนนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ระดับดีขึ้นไป

5.3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์

1) จำนวนของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  ที่เข้าร่วมกิจกรรม นำข้อความรู้ ความเข้าใจ และทักษะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ
6. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

1 วัน  ระหว่างไตรมาส 2 (27 มกราคม 2568)

S3 : กิจกรรมและงบประมาณ

7. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย |  | พื้นที่ (ระยะเวลา) | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  | งบประมาณรวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ (ประเภทเป้าหมาย) | เชิงคุณภาพ (ผลที่ได้รับ) |  | Q1 (ตค-ธค) | Q2 (มค-มีค) | Q3 (เมย-มิย) | Q4 (กค-กย) |  |
| จัดโครงการตามแผน | 1.ผู้บริหารและคณะครู 8 คน 2.นักศึกษา 40 คน | 1.นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีความรู้และความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการนำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปใช้ในชีวิตประจำวัน | ภาคเรียนที่ 2/2567 พื้นที่จัดกิจกรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง อ.เมือง จ.ตรัง (27 มกราคม 2568) |  | 16,010 | - | - | 16,010 |
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นหกพันสิบบาทถ้วน) |  |  |  |  | 16,010 |  |  | 16,010 |

8.	วงเงินงบประมาณ (ประมาณการค่าใช้จ่าย)

ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568  จากแผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน                  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 16,010 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสิบบาทถ้วน)                       ดังรายการต่อไปนี้

1. ค่าอาหาร  จำนวน  1 มื้อๆละ 70 บาท  จำนวน 48 คน		       	เป็นเงิน 3,360 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน 2 มื้อๆละ 25 บาท  จำนวน 48 คน 	เป็นเงิน 2,400 บาท

3. ค่าเช่าเหมายานพาหนะ จำนวน 1 วันๆละ 7,000 บาท		       	เป็นเงิน 7,000 บาท

4. ค่าวัสดุ  อุปกรณ์การอบรม					       	เป็นเงิน 1,000 บาท

5. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ					      	       	เป็นเงิน 1,400 บาท

6. ค่าไวนิล								เป็นเงิน  450   บาท

7. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร							เป็นเงิน  400   บาท

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายตามรายการที่จ่ายจริง

9. เครือข่าย

- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง

10. โครงการที่เกี่ยวข้อง

10.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

10.2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ

11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ

11.2 นิเทศ ติดตาม

11.3 รายงานและสรุปผล

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ระบุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่โครงการจะดำเนินการไม่ได้                  หรือดำเนินการแล้วไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และการบริหารจัดการ/แก้ไขความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยง | การบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- |
| - นักศึกษาบางราย เดินทางถึงสถานที่นัดช้ากว่ากำหนดเวลานัดหมาย | - กำชับครูผู้ดูแล กำกับนักศึกษาให้ตรงเวลา |

ลงชื่อ......................................ผู้เสนอโครงการ	       ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวรัตติยา  สร้อยจิตร)                                           (นายพงศ์ณภัทร  เอ็งเส็ง)

ครูกศน.ตำบล                                                             ครูกศน.ตำบล

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

# ที่ ศธ 07044.06/         	 		      วันที่  15  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2568

# เรื่อง  ขออนุมัติโครงการฯ

# เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้        ระดับอำเภอรัษฎา กลุ่มจัดการเรียนรู้ งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและทักษะให้แก่ผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 นั้น

งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา เสนอ                 ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 27 มกราคม 2568 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง โดยใช้งบประมาณจาก แผนงาน : ยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2568 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง วงเงินงบประมาณ   16,010 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสิบบาทถ้วน) เพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวรัตติยา  สร้อยจิตร)

ครูกศน.ตำบล

ความเห็นผู้อำนวยการ

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

.

กำหนดการ

ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

..............................................................

วันที่  27 มกราคม  2568

เวลา 07.30 – 09.00 น.		-   เดินทางไปสถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง

เวลา 09.00 – 10.00 น.		-   ลงทะเบียน / พิธีเปิดค่ายฯ / ปฐมนิเทศ

เวลา 10.00 – 12.00 น.         	–  กิจกรรม จรวดขวดน้ำ

เวลา 12.00 -13.00  น.		-  พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 15.30  น.		-  กิจกรรม Walk Rally

เวลา 15.30 – 16.30 น.		-  มอบวุฒิบัตร / พิธีปิดค่ายฯ

เวลา 16.30 - 17.30  น.          	–  เดินทางกลับ สกร.ระดับอำเภอรัษฎา

---------------------------------------------

หมายเหตุ  :  พักรับประทานอาหารว่างเวลา  10.00-10.15 น. และ 14.45 – 15.00 น.

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แบบ กผ-04

รายละเอียดโครงการพัฒนาผู้เรียน  ประจำปีการศึกษา 2568

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

หน่วยงาน  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ผู้รับผิดชอบ      นางขนิษฐา วรรณบวร      ตำแหน่ง  ครูศูนย์การเรียนรู้/งานชมรม TO BE NUMBER ONE

โทรศัพท์ สำนักงาน 0-7528-6181	มือถือ 062-302-9221	e-Mail    Ratsada.dlec@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมค่ายส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านสุนทรียศิลป์

และร่วมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  To Be Number One

ข้อเสนอโครงการใหม่ (ต้นปีงบประมาณ)

ข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม (ระหว่างปีงบประมาณ)

S1 : ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ดังนี้

ข้อที่ 4.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม ที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหล่อหลอมคนไทย ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถี’ การด าเนินชีวิต

4.1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน การสอนในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อ การมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม

ข้อที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจ ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัว ให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบ การศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ

จุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภารกิจเร่งด่วน

2. ด้านการสร้างโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้

ข้อ 2.3) สร้างโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ  พร้อมพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  และทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต                  (Future skill)

บทบาทและอำนาจหน้าที่

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีหน้าที่จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง  และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ  หรือการเรียนรู้รูปแบบอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดีมีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รู้จักความพอเพียง มีเหตุผล   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2223/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566

S2: สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น

ภารกิจต่อเนื่อง

1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน

ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

1.2 ผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.3 ผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ มีทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง	สังคม

1.5 ผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ มีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์

1. หลักการและเหตุผล

“ยาเสพติด” ปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ โครงการ   To Be Number One หรือ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีเป้าหมายการพัฒนาเยาวชน วัยรุ่น ให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เสพ  ผู้ติดสารเสพติด เปิดเผยตัวเองเข้ารับการบำบัดรักษา ฟื้นฟู โดยสมัครใจ ภายใต้กิจกรรม “ใครติดยายกมือขึ้น” โดยมียุทธศาสตร์และวิธีการดำเนินโครงการที่ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหา เข้าใจธรรมชาติ พฤติกรรมและความต้องการของเยาวชน วัยรุ่นและกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ทั้งวัยทำงานในสถานประกอบการ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ ในสถานพินิจฯ เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ โดยมีกลยุทธ์สำคัญคือการใช้สโลแกน             “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ก่อให้เกิดความท้าทาย  และจูงใจเยาวชนไม่ยุ่งกับยาเสพติด แต่มุ่งค้นหาความเป็นหนึ่งของตนเอง แนวคิดและกิจกรรมในโครงการเน้นการให้โอกาสมากกว่าการปราบปราม โดยเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้รับการพัฒนาและแสดงความสามารถที่หลากหลาย ในลักษณะส่งเสริมการแข่งขันทำความดี เป็นสิ่งจูงใจให้เยาวชนอยากเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้เป็นลักษณะ Play and Learn

ใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ โดยการประยุกต์กับองค์ความรู้สุขภาพจิต           และแนวทางการดำเนินงานโดยใช้วิธีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ กิจกรรมในโครงการส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนที่         เท่าเทียมกัน เพื่อพัฒนาทักษะทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจาก “ภายใน” เช่น การค้นพบความสามารถของตนเอง การนับถือ ภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง ให้เยาวชนเลือกทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจและชื่นชอบ มีวิทยากรที่มีความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ของเยาวชนด้วยวิธีการสอนและฝึกทักษะแบบไม่กดดัน ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีการกระตือรือร้นในการเรียนรู้       ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มจากการเรียนปกติให้กับผู้เรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา            มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เป็นคนดี มีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และ             ความรับผิดชอบส่งเสริมสุนทรียภาพ และความสามารถพิเศษของนักศึกษา ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา         ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ หรือมีพรสวรรค์ในด้านต่าง ๆ ให้มีโอกาสและกล้าแสดงออกถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ในแนวทางที่ถูกต้อง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎาจึงจัดทำโครงการค่ายเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ความสามารถพิเศษ “To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีทักษะความสามารถพิเศษด้านการเต้น และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

2.2  เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการอยู่ห่างไกลจากยาเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ

2.3  เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีม และความมั่นใจในตนเองของผู้เรียน

3. เป้าหมาย/ผลผลิต (Output)

3.1	เชิงปริมาณ

1) นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  	                     จำนวน 10 คน

2) ผู้บริหาร และคณะครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา              จำนวน 5 คน

3.2	เชิงคุณภาพ

- นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ใช้ความสามารถพิเศษเป็นสื่อในการพัฒนาตนเองและหลีกเลี่ยงยาเสพติด ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และมีคุณค่าในสังคม สามารถแสดงออกถึงความสามารถพิเศษได้อย่างมั่นใจและสร้างสรรค์มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีวินัย และภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง

4.	ผลลัพธ์ (Outcomes)

นักศึกษา มีความรู้และทักษะความสามารถด้านการเต้น พร้อมแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีความมั่นใจในตนเอง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และเป็นต้นแบบในการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

5. ดัชนีวัดความสำเร็จของโครงการ (KPIs)

5.1 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ

- นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีทัศนคติที่ดีและมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

5.2 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ

- นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ที่เข้าร่วมโครงการใช้ความสามารถพิเศษเป็นสื่อในการพัฒนาตนเองและหลีกเลี่ยงยาเสพติด ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และมีคุณค่าในสังคม สามารถแสดงออกถึงความสามารถพิเศษได้อย่างมั่นใจและสร้างสรรค์มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีวินัย และภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง

5.3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์

นักศึกษา มีความรู้และทักษะความสามารถด้านการเต้น พร้อมแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีความมั่นใจในตนเอง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และเป็นต้นแบบในการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

6. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

ระหว่างวันที่ 15-18  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2568

S3 : กิจกรรมและงบประมาณ

7. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย |  | พื้นที่ ระยะเวลา | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | งบประ มาณ รวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ (ประเภทเป้าหมาย) | เชิงคุณภาพ (ผลที่ได้รับ) |  | Q1 (ตค-ธค) | Q2 (มค-มีค) |  | Q3 (เมย-มิย) | Q4 (กค-กย) |  |
| ดำเนินงานโครงการตามแผน | 1.ผู้บริหารและคณะครู 5 คน 2.นักศึกษา 10 คน | 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีทักษะความสามารถพิเศษด้านการเต้น และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 2. เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการอยู่ห่างไกลจากยาเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 3. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีม และความมั่นใจในตนเองของผู้เรียน | ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัษฎา ระหว่างวันที่ 15-18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 | - | - |  | - | 14,000.- | 14,000.- |
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) |  |  |  | - |  | - | - | 14,000.- | 14,000.- |

8. วงเงินงบประมาณ (ประมาณการค่าใช้จ่าย)

ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568  จากแผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงิน 14,000 บาท             (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

1.  ค่าอาหารกลางวัน สำหรับครูและนักศึกษา จำนวน 4 มื้อ ๆ ละ 70 บาท จำนวน 15 คน	 เป็นเงิน 4,200 บาท                          2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับครูและนักศึกษา จำนวน 8 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จำนวน 15 คน

เป็นเงิน 3,000 บาท

3. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 200 บาท 	 เป็นเงิน 4,800 บาท

4. ค่าวัสดุ								 เป็นเงิน 2,000 บาท

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง

9. เครือข่าย  -

10. โครงการที่เกี่ยวข้อง  -

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ

11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ

11.2 นิเทศ ติดตาม

11.3 รายงานและสรุปผล

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ระบุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่โครงการจะดำเนินการไม่ได้ หรือ ดำเนินการแล้วไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และการบริหารจัดการ/แก้ไขความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยง | การบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- |
| - อาจเกิดการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมหรือการเต้น - ขาดความมีวินัยหรือความร่วมมือระหว่างผู้เรียน | - จัดให้มีการอบอุ่นร่างกายก่อนกิจกรรมทุกครั้ง และมีเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลประจำจุด - สร้างระบบกิจกรรมเชิงรางวัล/คะแนน กระตุ้นความร่วมมือด้วยการแบ่งกลุ่มแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ |

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ	             ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางขนิษฐา วรรณบวร)                                              (นายพงศ์ณภัทร เอ็งเส็ง)

ครูศูนย์การเรียนรู้/งานชมรม TO BE NUMBER ONE          ครูศูนย์การเรียนรู้/งานแผนงานและโครงการ

ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา   โทร 0 7528 6181

# ที่ ศธ 07044.06/         	 		   วันที่  7  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2568

# เรื่อง  ขออนุมัติโครงการฯ

# .........................................................................................................................................................................................

# เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้        ระดับอำเภอรัษฎา กลุ่มจัดการเรียนรู้ งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและทักษะให้แก่ผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 นั้น

งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา เสนอโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมค่ายส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านสุนทรียศิลป์และร่วมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด             To Be Number One  ระหว่างวันที่ 15-18  กรกฎาคม  2568  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัษฎา โดยใช้งบประมาณจากแผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2568 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง        วงเงินงบประมาณ จำนวน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางขนิษฐา วรรณบวร)

ครูศูนย์การเรียนรู้/งานชมรม TO BE NUMBER ONE

ความเห็นผู้อำนวยการ

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

แบบ กผ-04

รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

หน่วยงาน  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรัตติยา  สร้อยจิตร  ตำแหน่ง  ครูศูนย์การเรียนรู้

โทรศัพท์ สำนักงาน 0 75-28 6181	มือถือ 0803374659	e-Mail giftn9n@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ	โครงการอบรมเยาวชนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทะเลและมหาสมุทร
         ข้อเสนอโครงการใหม่ (ต้นปีงบประมาณ)

ข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม (ระหว่างปีงบประมาณ)

S1 : ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจ

แผนส่งเสริมการเรียนรู้ (พ.ศ. 2566 – 2570)

(1) ประเด็น จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

จุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภารกิจเร่งด่วน

ภารกิจต่อเนื่อง ๔. ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๔.๑ “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ ในการจัด ส่งเสริม

และสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับประชาชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๔.๒ สร้างวิทยากรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้            โดยส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน

บทบาทและอำนาจหน้าที่

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต     การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ หรือการเรียนรู้รูปแบบอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดีมีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รู้จักความพอเพียง มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต ห่างไกลยาเสพติด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2223/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566

1.	หลักการและเหตุผล				         ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568            ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจตามแผนพัฒนาประเทศ  และนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคำนึงถึง หลักการ สกร.เพื่อประชาชน  “สกร.ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ” เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อการมีงานทำที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน  ตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิต ความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ กระทรวงศึกษาธิการยังเห็นความสำคัญของการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขตทางทะเล และเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้นำเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลบูรณาการกับเรื่องเขตทางทะเล และเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และได้มีการโครงการสร้างขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งเขตทางทะเล และเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เด็กนักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ทะเล และเกิดความรักความหวงแหนในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเห็นคุณค่าของทะเลไทยอย่างแท้จริงรวมถึงมีความตระหนักในหน้าที่ของคนไทยในการปกป้องทะเลไทย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ตระหนักถึงความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม ทะเลและมหาสมุทร และเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทะเลและมหาสมุทร ร่วมปลูกป่ากับชุมชน เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทะเลและมหาสมุทร  ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ เกิดความรักความหวงแหนในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเห็นคุณค่าของทะเลไทยอย่างแท้ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทะเลและมหาสมุทร

2. เพื่อให้เกิดความรักความหวงแหนในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเห็นคุณค่าของทะเลไทยอย่างแท้

3. เป้าหมาย/ผลผลิต (Output)

3.1	เชิงปริมาณ

1) ตัวแทนนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา                       จำนวน   42  คน

2) ผู้บริหาร และคณะครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา                  จำนวน  8  คน

3.2	เชิงคุณภาพ

นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทะเลและมหาสมุทร  ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ เกิดความรักความหวงแหนในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเห็นคุณค่าของทะเลไทยอย่างแท้

4. ผลลัพธ์ (Outcomes)

-นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทะเลและมหาสมุทร  ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ เกิดความรักความหวงแหนในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเห็นคุณค่าของทะเลไทยอย่างแท้

5. ดัชนีวัดความสำเร็จของโครงการ (KPIs)

5.1 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ

1) ร้อยละของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทะเลและมหาสมุทร  ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ เกิดความรักความหวงแหนในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเห็นคุณค่าของทะเลไทยอย่างแท้   ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

2) จำนวนของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  ที่เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าเป้าหมาย     ร้อยละ 100

5.2 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ

1) ร้อยละของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ได้ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทะเลและมหาสมุทร  ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ เกิดความรักความหวงแหนในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเห็นคุณค่าของทะเลไทยอย่างแท้

2) จำนวนนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ระดับดีขึ้นไป

5.3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์

1) จำนวนของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  ที่เข้าร่วมกิจกรรม และข้อความรู้       ความเข้าใจ ทักษะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

6. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

1 วัน  ระหว่างไตรมาส 4 (22 สิงหาคม 2568)

S3 : กิจกรรมและงบประมาณ

7. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย |  | พื้นที่ (ระยะเวลา) | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  | งบประมาณรวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ (ประเภทเป้าหมาย) | เชิงคุณภาพ (ผลที่ได้รับ) |  | Q1 (ตค-ธค) | Q2 (มค-มีค) | Q3 (เมย-มิย) | Q4 (กค-กย) |  |
| จัดโครง การตามแผน | 1.ผู้บริหารและคณะครู 8 คน 2.นักศึกษา 42 คน | 1.นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทะเลและมหาสมุทร ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ เกิดความรักความหวงแหนในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเห็นคุณค่าของทะเลไทยอย่างแท้ | ท่าเรือ ม.4 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง |  | - | - | 22,600 | 22,600 |
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น (สองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  |  |  | 22,600 | 22,600 |

8.	วงเงินงบประมาณ (ประมาณการค่าใช้จ่าย)

ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568  จากแผนงาน : ยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2568 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง วงเงินงบประมาณจำนวน 22,600 บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)  ดังรายการต่อไปนี้

1. ค่าอาหาร  จำนวน  1 มื้อๆละ 70 บาท  จำนวน 50 คน		      	เป็นเงิน  3,500 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน 2 มื้อๆละ 25 บาท  จำนวน 50 คน 	เป็นเงิน  2,500 บาท
3. ค่าเหมารถบัส							      	เป็นเงิน  9,000 บาท

4. ค่าตอบแทนวิทยากร							เป็นเงิน  1,200 บาท

๕. ค่าจ้างเหมาเรือ   จำนวน 4 ลำๆละ 1,600				เป็นเงิน  6,400 บาท

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายตามรายการที่จ่ายจริง

9. เครือข่าย

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น /ปราชญ์ชาวบ้าน /หน่วยงานภาคีเครือข่าย

10. โครงการที่เกี่ยวข้อง

10.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ

11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ

11.2 นิเทศ ติดตาม

11.3 รายงานและสรุปผล

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ระบุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่โครงการจะดำเนินการไม่ได้                  หรือดำเนินการแล้วไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และการบริหารจัดการ/แก้ไขความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยง | การบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- |
| - นักศึกษาบางราย เดินทางถึงสถานที่นัดช้ากว่ากำหนดเวลานัดหมาย | - กำชับครูผู้ดูแล กำกับนักศึกษาให้ตรงเวลา |
| - นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ค่อยกล้าแสดงออก ตามความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่เนื่องจากจากขาดความมั่นใจในตัวเอง | - ให้ครูที่ปรึกษา/ครู ศกร.ประจำตำบลส่งเสริมให้นักศึกษา กล้าคิด กล้าแสดงออก ผ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมความมั่นใจในตัวเอง |

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ	       ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวรัตติยา สร้อยจิตร)                                     (นายพงศ์ณภัทร เอ็งเส็ง)

ครูศูนย์การเรียนรู้/งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ       ครูศูนย์การเรียนรู้/งานแผนงานและโครงการ

ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

# ที่ ศธ 07044.06/         	 		      วันที่   ๑5  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2568

# เรื่อง  ขออนุมัติโครงการฯ

# เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้        ระดับอำเภอรัษฎา กลุ่มจัดการเรียนรู้ งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและทักษะให้แก่ผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 นั้น

งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา เสนอโครงการอบรมเยาวชนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทะเลและมหาสมุทร ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม 2568 ณ  ท่าเรือ  หมู่ที่ 4 ตำบลบางสัก  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรังโดยใช้งบประมาณจากแผนงาน : ยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2568 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง วงเงินงบประมาณจำนวน 22,600 บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)  เพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวรัตติยา  สร้อยจิตร)

ครูศูนย์การเรียนรู้

ความเห็นผู้อำนวยการ

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

.

กำหนดการ

“โครงการอบรมเยาวชนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทะเลและมหาสมุทร”

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

วันที่  22  สิงหาคม  2568

ณ  ท่าเรือ  หมู่ที่ 4 ตำบลบางสัก  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

...........................................

วันที่  22  สิงหาคม  2568

เวลา  06.30 - 07.30 น.	ออกเดินทางจาก สกร.ระดับอำเภอรัษฎา

เวลา  07.30 - 08.30 น.      	ลงทะเบียน  ณ ท่าเรือ หมู่ที่ 4 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง

เวลา  08.30 - 09.00 น.	พิธีเปิดการอบรม

เวลา  09.00 - 10.30 น.	วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน

เวลา  10.30 - 12.00 น.     	วิทยากรบรรยายให้ความรู้ทะเลและมหาสมุทร เขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เวลา  12.00 - 13.00 น.       	รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 - 14.30 น.    	วิทยากรให้ความรู้การปลูกหญ้าทะเล

เวลา  14.30 - 16.30 น.       	ปลูกหญ้าทะเล ณ คลองจำปี ท่าเรือ หมู่ที่ 4 ตำบลบางสัก

เวลา  16.30 – 18.30 น.	  	เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

......................................................................

หมายเหตุ	1. โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน

2. รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 และ 14.30-14.45 น.

3. กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

แบบ กผ-04

รายละเอียดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน             งบเงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมจัดการเรียนการสอน ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

หน่วยงาน  กลุ่มจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรัตติยา  สร้อยจิตร ตำแหน่ง  ครูกศน.ตำบล

โทรศัพท์ สำนักงาน 0 75-28 6181	มือถือ 0803374659	e-Mail giftn9n@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ  โครงการแข่งขันกีฬา สกร.อันดามันเกมส์ “ANDAMAN DOLE Games 2025”

ข้อเสนอโครงการใหม่ (ต้นปีงบประมาณ)

ข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม (ระหว่างปีงบประมาณ)

S1 : ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจ

แผนส่งเสริมการเรียนรู้ (พ.ศ. 2566 – 2570)

(1) ประเด็น จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้     เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

(2) แนวทางการพัฒนา 	จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรูปแบบชั้นเรียน ค่ายพักแรม และทำกิจกรรมกลุ่ม

จุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภารกิจเร่งด่วน

ภารกิจต่อเนื่อง ข้อ 1. Quick Win ระยะเร่งด่วน (ภายใน 6 เดือน)

1.1 “ล็อคเป้า เฝ้าฟื้นฟู” ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษารวมถึงเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (Zero Dropout)

2) “เฝ้าฟื้นฟู” ออกแบบมาตรการให้ความช่วยเหลือที่ตรงจุดร่วมกับโรงเรียนหน่วยงานราชการ และชุมชน รวมทั้งจัดทำแนวทางเพื่อส่งเสริมให้มีโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือโอกาส ในการพัฒนาด้านอื่น ๆ อาทิ การพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนาทักษะอาชีพ

2. ด้านการสร้างโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้

2.3 สร้างโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ พร้อมพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และทักษะจำเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

บทบาทและอำนาจหน้าที่

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีหน้าที่จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับหรือการเรียนรู้รูปแบบอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดีมีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่
 										.../และความรับผิดชอบ
และความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รู้จักความพอเพียง มีเหตุผล     มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2223/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566

S2 : สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มอันดามัน ได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างทักษะทางกีฬา ครู ผู้เรียน          ต้านยาเสพติดขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานตามภารกิจของ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มอันดามัน  และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่จะพัฒนา นักศึกษา และพัฒนาครูเป็นแบบอย่างนำไปพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพในด้านความรัก ความสามัคคี การมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การรู้จักควบคุมอารมณ์ การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจ    การมีสุขภาพอนามัยที่ดี การสร้างความเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ของครู บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  ข้าราชการ และผู้บริหาร สามารถตอบสนองความต้องการของ นักศึกษา สกร. ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสอดรับและสนองนโยบายของ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้น ได้เป็นอย่างดี นั้น

สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีศักยภาพและเพื่อนำมาพัฒนางานตามภารกิจรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรในสังกัด จึงจัดโครงการแข่งขันกีฬา สกร.อันดามันเกมส์ “ANDAMAN DOLE Games 2025”  ให้แก่นักศึกษา และครูเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนางานตามภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์ กรมส่งเสริมการเรียนรู้  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา สกร.ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความสามารถ มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีคุณธรรม ตลอดจนคัดเลือกระดับกลุ่มอันดามัน ไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

2.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้วยกระบวนการกีฬา ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี          สร้างสุขภาพที่ดี การเอื้ออาทรช่วยกันระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

3. เป้าหมาย/ผลผลิต (Output) ระบุผลที่จะได้จากการดำเนินโครงการโดยตรงเมื่อสิ้นสุดโครงการ

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (Output)

1. บุคลากร สกร.ระดับอำเภอรัษฎา 	จำนวน  7  คน

2. นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา	จำนวน  13 คน

.../3.3 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome)

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome)

นักศึกษาได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการกีฬา ความรู้ ความสามารถในการพัฒนากิจกรรม สกร. มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน		
4. ผลลัพธ์ (Outcomes)

นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการกีฬา ความรู้ ความสามารถในการพัฒนากิจกรรม สกร. มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน

5. ดัชนีวัดความสำเร็จของโครงการ (KPIs)

5.1 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ

1) ร้อยละของนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการกีฬา ความรู้ ความสามารถในการพัฒนากิจกรรม สกร. มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

2) จำนวนของนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎาที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

5.2 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ

1) ร้อยละของครูและบุคลากร สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการกีฬา ความรู้ ความสามารถในการพัฒนากิจกรรม สกร. มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด ร้อยละ 100

2) จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าเป้าหมาย      ร้อยละ 100

5.3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ *สอดคล้องกับผลลัพธ์

1) จำนวนของนักศึกษา ครูและบุคลากร สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ที่เข้าร่วมกิจกรรม นำข้อเสนอแนะ บทสรุปจากการถอดบทเรียน ไปพัฒนากิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันในระดับกลุ่มอันดามัน ต่อไป
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

6. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

ระหว่างวันที่ 20 – 23  กุมภาพันธ์  2568

S3 : กิจกรรมและงบประมาณ

7. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย |  | พื้นที่ (ระยะเวลา) | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  | งบประมาณรวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ (ประเภทเป้าหมาย) | เชิงคุณภาพ (ผลที่ได้รับ) |  | Q1 (ตค-ธค) | Q2 (มค-มีค) | Q3 (เมย-มิย) | Q4 (กค-กย) |  |
| จัดโครงการตามแผน | 1. ครู 7 คน 2. นักศึกษา 13 คน | -นักศึกษาได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการกีฬาความรู้ ความสามารถในการพัฒนากิจกรรม สกร. มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน | ภาคเรียนที่ 2/2567 พื้นที่จัด สนามกีฬาสะพานหิน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต | - | 89,275.- | - | - | 89,275.- |
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น |  |  |  | - | 89,275.- | - | - | 89,275.- |

8.	วงเงินงบประมาณ (ประมาณการค่าใช้จ่าย)

ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568  จากแผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน          ค่ากิจกรรมจัดการเรียนการสอน ของ สกร.ระดับอำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  ตามรายการดังต่อไปนี้

- ค่าที่พัก  (จำนวน 10 ห้อง ๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 3 คืน)                                   เป็นเงิน  30,000 บาท

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ (จำนวน 2 คัน ๆ ละ 5,000 บาท จำนวน 4 วัน)	                   เป็นเงิน  40,000 บาท

- ค่าประกันภัยนักศึกษา (จำนวน 13 คน ๆ ละ 35 บาท)      		                   เป็นเงิน  455 บาท

- ค่าอาหารนักศึกษา  (จำนวน 10 มื้อ ๆ ละ 70 บาท  จำนวน 13 คน)                          เป็นเงิน  9,100 บาท

- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู (จำนวน 4 วัน ๆ ละ 240 บาท จำนวน 7  คน)		   	         เป็นเงิน  6,720 บาท

-  ค่าป้ายไวนิล			   		    		                    เป็นเงิน  3,000 บาท

รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน  89,275 บาท (แปดหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

9. เครือข่าย

9.1 เทศบาลนครภูเก็ต

10. โครงการที่เกี่ยวข้อง

10.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2567

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ

11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ

11.2 นิเทศ ติดตาม

11.3 รายงานและสรุปผล

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ระบุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่โครงการจะดำเนินการไม่ได้ หรือ ดำเนินการแล้วไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และการบริหารจัดการ/แก้ไขความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยง | การบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- |
| -จำนวนนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | -กำชับครูผู้รับผิดชอบ ให้กำกับติดตามนักศึกษา |
| -นักศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายติดภารกิจเร่งด่วน | -นักศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมแทน |

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ	       ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวรัตติยา สร้อยจิตร)                                     (นายพงศ์ณภัทร เอ็งเส็ง)

ครู กศน.ตำบล/งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ            ครู กศน.ตำบล/งานแผนงานและโครงการ

ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

# ที่ ศธ 07044.06/         	 		              วันที่  11  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2568

เรื่อง  ขออนุญาตจัดโครงการแข่งขันกีฬา สกร.อันดามันเกมส์ “ANDAMAN DOLE Games 2025”

เรียน   ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้                 ระดับอำเภอรัษฎา กลุ่มจัดการเรียนรู้ งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและทักษะให้แก่ผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 นั้น

งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา เสนอโครงการแข่งขันกีฬา สกร.อันดามันเกมส์ “ANDAMAN DOLE Games 2025”  ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2568 ณ สนามกีฬาสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยใช้งบประมาณจาก แผนงาน : ยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2568 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง     วงเงินงบประมาณ จำนวน 89,275 บาท (แปดหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าที่พัก  (จำนวน 10 ห้อง ๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 3 คืน)                                    เป็นเงิน  30,000 บาท

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ (จำนวน 2 คัน ๆ ละ 5,000 บาท จำนวน 4 วัน)	                   	   เป็นเงิน  40,000 บาท

- ค่าประกันภัยนักศึกษา (จำนวน 13 คน ๆ ละ 35 บาท)      		                         เป็นเงิน  455 บาท

- ค่าอาหารนักศึกษา  (จำนวน 10 มื้อ ๆ ละ 70 บาท  จำนวน 13 คน)                           เป็นเงิน  9,100 บาท

- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู (จำนวน 4 วัน ๆ ละ 240 บาท จำนวน 7  คน)		   	   เป็นเงิน  6,720 บาท

- ค่าวัสดุ   					   		    		   เป็นเงิน  3,000 บาท

รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน  89,275 บาท (แปดหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ  เห็นควรอนุญาตให้ดำเนินการจัดโครงการตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..........................................ผู้ขออนุญาต			                                               (นางสาวรัตติยา สร้อยจิตร)

ครู กศน.ตำบล/งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

ความเห็นผู้อำนวยการ

...................................................................................

………………………………………………………………………..

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

แบบ กผ-04

รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

หน่วยงาน  กลุ่มจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรัตติยา  สร้อยจิตร  ตำแหน่ง  ครูกศน.ตำบล/งานจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ

โทรศัพท์ สำนักงาน 075-286181	มือถือ 0803374659	e-Mail giftn9n@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา สกร. ด้วยกระบวนการกีฬาต้านภัยยาเสพติดจังหวัดตรัง                	       (สกร.ตรังเกมส์) ปีงบประมาณ 2568
         ข้อเสนอโครงการใหม่ (ต้นปีงบประมาณ)

ข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม (ระหว่างปีงบประมาณ)

S1 : ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๓.๒.) ข้อ ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น ที่เน้นปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย และมีทักษะความสามารถสอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

๓.๗.) ข้อ ๔.๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ

๔.๗.๑ การส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต

๔.๗.๒ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ

๔.๗.๓ การส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ

๔.๗.๔ การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา

บทบาทและอำนาจหน้าที่

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีหน้าที่จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับหรือการเรียนรู้รูปแบบอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดีมีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รู้จักความพอเพียง มีเหตุผล                  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2223/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566

1.	หลักการและเหตุผล

# กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้กำหนดการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ คือ “ประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และได้รับโอกาสการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยเล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๔) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ศักยภาพการกีฬา โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์  การกีฬา เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของครู นักศึกษา ประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน  การสร้างนิสัย รักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการ ในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติและภารกิจต่อเนื่องด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ และด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีทักษะเชิงกีฬาจึงได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬา สกร.ตรังเกมส์

# เพื่อเป็นการพัฒนางานตามภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวและเพื่อให้การดำเนินการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา สกร. ด้วยกระบวนการกีฬา ต้านภัยยาเสพติดจังหวัดตรัง ดำเนินการให้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา โดยงานจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา สกร. ด้วยกระบวนการกีฬาต้านภัยยาเสพติดจังหวัดตรัง (สกร.ตรังเกมส์) ปีงบประมาณ 2568 ขึ้น ระดับ สกร.ประจำจังหวัดตรัง วันที่ 20 มกราคม 2568         ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ,สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ๒ (ทุ่งแจ้ง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และกำหนดจัดการแข่งขันกีฬา ระดับกลุ่มอันดามัน ในระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖8 และกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา สกร. ระดับอำเภอรัษฎา แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการกีฬา ความรู้ ความสามารถในการพัฒนากิจกรรม สกร. สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  มีน้ำใจนักกีฬา รวมใจ สกร. เป็นหนึ่งเดียวที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.๒ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา สกร. ระดับอำเภอรัษฎา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สกร.ตรังเกมส์ และ  สกร.อันดามันเกมส์

2.๓ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา สกร.ประจำจังหวัดตรัง แข่งขันกีฬา สกร.เกมส์ ระดับภาคใต้

2.๔ เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและเป็นตัวแทน สกร. ประจำจังหวัดตรัง แข่งขันกีฬาในระดับภาคและระดับประเทศ

3. เป้าหมาย/ผลผลิต (Output)

3.1	เชิงปริมาณ

1) นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  ทั้ง 5 ตำบล            จำนวน     20  คน

2) ผู้บริหาร และคณะครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา              จำนวน       5  คน

3.2	เชิงคุณภาพ

ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา สกร. ด้วยกระบวนการกีฬาต้านภัยยาเสพติดจังหวัดตรัง (สกร.ตรังเกมส์) ปีงบประมาณ 2568 มีความรักสามัคคี  มีความเข้าใจในการพัฒนางาน สกร. ให้มีคุณภาพครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย มีสุขภาพที่แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลจากยาเสพติด เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรและนำประโยชน์ที่ได้รับไปพัฒนางานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อนำไปพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักศึกษานอกระบบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น ทั้งทางด้าน      การเรียน และทักษะการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น

4.	ผลลัพธ์ (Outcomes)

นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎาแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการกีฬา ความรู้ ความสามารถในการพัฒนากิจกรรม สกร. สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  มีน้ำใจนักกีฬา รวมใจ สกร. เป็นหนึ่งเดียวที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5. ดัชนีวัดความสำเร็จของโครงการ (KPIs)

1) นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎาแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการกีฬา ความรู้ ความสามารถในการพัฒนากิจกรรม สกร. สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  มีน้ำใจนักกีฬา รวมใจ สกร. เป็นหนึ่งเดียวที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

6. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

วันที่ 20 มกราคม  2568

S3 : กิจกรรมและงบประมาณ

7. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย |  | พื้นที่ (ระยะเวลา) | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  | งบ ประมาณรวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ (ประเภทเป้าหมาย) | เชิงคุณภาพ (ผลที่ได้รับ) |  | Q1 (ตค-ธค) | Q2 (มค-มีค) | Q3 (เมย-มิย) | Q4 (กค-กย) |  |
| โครงการตามแผน | 1.ผู้บริหารและคณะครู 5 คน 2.นักศึกษา 20 คน | 1.นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการกีฬา ความรู้ความสามารถในการพัฒนากิจกรรม สกร. สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา รวมใจ สกร. เป็นหนึ่งเดียวที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต | ภาคเรียนที่ 2/2567 พื้นที่จัดกิจกรรม ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ,สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ๒ (ทุ่งแจ้ง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง | - | 15,025.- | - | - | 15,025.- |
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) |  |  |  |  |  |  |  | 15,025.- |

8.	วงเงินงบประมาณ (ประมาณการค่าใช้จ่าย)

ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 จากแผนงาน : ยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน                  งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง ดังรายการต่อไปนี้

1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท จำนวน 25 คน	       	 เป็นเงิน	 1,750 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จำนวน 25 คน 	 เป็นเงิน    625 บาท
3. ค่าชุดสำหรับนักกีฬา  จำนวน 20 ชุด x 300 บาท			 เป็นเงิน  6,000 บาท

4. ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ไป-กลับ จำนวน 2 คัน  1 วัน  		 เป็นเงิน  6,000 บาท

6  ค่าจ้างทำป้าย สกร.ระดับอำเภอรัษฎา                                              เป็นเงิน  650   บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   15,025 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายตามรายการที่จ่ายจริง

9. เครือข่าย

- เทศบาลนครตรัง

10. โครงการที่เกี่ยวข้อง

10.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ

11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ

11.2 นิเทศ ติดตาม

11.3 รายงานและสรุปผล

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ระบุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่โครงการจะดำเนินการไม่ได้ หรือ ดำเนินการแล้วไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และการบริหารจัดการ/แก้ไขความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยง | การบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- |
| - นักศึกษามาจากหลายตำบล ระยะเวลาในการเดินทางจึงใช้เวลาไม่เท่ากัน | - สร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาในการมาร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน |

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ	       ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวรัตติยา สร้อยจิตร)                                     (นายพงศ์ณภัทร เอ็งเส็ง)

ครู กศน.ตำบล/งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ            ครู กศน.ตำบล/งานแผนงานและโครงการ

ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

# ที่ ศธ 07044.06/         	 		          วันที่  13  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2568

# เรื่อง  ขออนุมัติโครงการฯ

# เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้        ระดับอำเภอรัษฎา กลุ่มจัดการเรียนรู้ งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและทักษะให้แก่ผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 นั้น

งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา เสนอโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา สกร. ด้วยกระบวนการกีฬาต้านภัยยาเสพติดจังหวัดตรัง (สกร.ตรังเกมส์) ปีงบประมาณ 2568 วันที่ 20 มกราคม 2568  ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง, สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ๒ (ทุ่งแจ้ง) อ.เมือง       จ.ตรัง โดยใช้งบประมาณจาก แผนงาน : ยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียน     การสอน ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง วงเงินงบประมาณ จำนวน 15,025 บาท                                 (หนึ่งหมื่นห้าพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) ) เพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวรัตติยา สร้อยจิตร)

ครู กศน.ตำบล/งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

ความเห็นผู้อำนวยการ

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

กำหนดการ

โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา สกร. ด้วยกระบวนการกีฬาต้านภัยยาเสพติดจังหวัดตรัง (สกร.ตรังเกมส์) ปีงบประมาณ 2568

..............................................................

วันที่ 20 มกราคม 2568 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง, สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ๒ (ทุ่งแจ้ง) อ.เมือง จ.ตรัง

เวลา				กิจกรรม

06.00-06.30  น.		-นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ สกร.ระดับอำเภอรัษฎา

06.30-08.00  น.		-เดินทางจาก สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ไป สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง

08.00-09.00 น.		-ประธานคณะกรรมการจัดงาน  กล่าวรายงาน

-ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กล่าวให้โอวาทและเปิดการแข่งขัน

09.00-12.00  น.		-เริ่มการแข่งขันกีฬา/กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล และเปตอง

12.00-13.00  น.		-พักรับประทานอาหาร

13.00-16.45  น.		-เริ่มการแข่งขันกีฬา/กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล และเปตอง (ต่อ)

16.45-17.00  น.		-พิธีปิดการแข่งขันกีฬา

17.00-18.30  น.		-เดินทางจากสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง กลับ สกร.ระดับอำเภอรัษฎา

หมายเหตุ  :  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.00 - 10.15 น. และ 14.45 – 15.00 น.

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แบบ กผ-04

รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

หน่วยงาน  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเกศรา  จันด้วง	ตำแหน่ง  ครูศูนย์การเรียนรู้

โทรศัพท์ สำนักงาน 0 7528 6181	มือถือ 08 1077 7561	e-Mail    ratsada.dlec@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาทักษะกีฬาและเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรและนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา สู่การแข่งขันกีฬา สกร.ภาคใต้เกมส์ 2026
         ข้อเสนอโครงการใหม่ (ต้นปีงบประมาณ)

ข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม (ระหว่างปีงบประมาณ)

S1 : ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจ

แผนส่งเสริมการเรียนรู้ (พ.ศ. 2566 – 2570)

(1) ประเด็น จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

จุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ภารกิจเร่งด่วน 	      		ภารกิจต่อเนื่อง จัดการเรียนรู้เพื่อความมั่นคงและคุณธรรม: สร้างความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย, ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม, สร้างวินัย, จิตสาธารณะ และความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ.

สร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคาม: ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา   ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ยาเสพติด ภัยไซเบอร์ ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่.

บทบาทและอำนาจหน้าที่

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีหน้าที่จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับหรือการเรียนรู้รูปแบบอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดีมีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รู้จักความพอเพียง มีเหตุผล   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566

1.	หลักการและเหตุผล

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ ได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างทักษะทางกีฬา ครู ผู้เรียนต้าน  ยาเสพติดขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานตามภารกิจของ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มอันดามัน และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่จะพัฒนา นักศึกษา และพัฒนาครูเป็นแบบย่างนำไปพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพในด้าน ความรัก ความสามัคคี การมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การรู้จักควบคุมอารมณ์ การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจ การมีสุขภาพอนามัยที่ดี การสร้างความเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ของครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ข้าราชการ และผู้บริหาร สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา สกร.ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสอดรับและสนองนโยบายของ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นได้เป็นอย่างดี นั้น

เพื่อเป็นการพัฒนางานตามภารกิจสำนักงาน สกร. ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเพื่อให้การดำเนินการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา สกร.อำเภอรัษฎาด้วยกระบวนกีฬาต้านภัยยาเสพติดระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2569  ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินการให้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะกีฬาและเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรและนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา สู่การแข่งขันกีฬา สกร.ภาคใต้เกมส์ 2026 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเปิดโอกาสให้ บุคลากรทางการศึกษา ครู ศกร.ระดับตำบล และนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการกีฬา ความรู้ ความสามารถในการพัฒนากิจกรรม สกร. สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา รวมใจ สกร.เป็นหนึ่งเดียว

2.2 เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด

2.3 เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานและสถานศึกษา นำความรู้ด้านวิชาการ และทักษะด้านกีฬาไปใช้ในการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. เป้าหมาย/ผลผลิต (Output)

3.1	เชิงปริมาณ

ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา สกร. จำนวน 10 คน

3.2	เชิงคุณภาพ

ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา สกร. เข้าร่วมพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ด้วยกระบวนกีฬา ต้านภัยยาเสพติด   มีความรักสามัคคี มีความเข้าใจในพัฒนางาน สกร. ให้มีคุณภาพครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย มีสุขภาพที่แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลจาก      ยาเสพติด

4. ผลลัพธ์ (Outcomes)

- นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 มีความรักสามัคคี มีความเข้าใจในพัฒนางาน สกร. ให้มีคุณภาพครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย มีสุขภาพที่แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้       รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลจากยาเสพติด

5. ดัชนีวัดความสำเร็จของโครงการ (KPIs)

5.1 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ

1) ร้อยละของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  มีความรักสามัคคี มีความเข้าใจในพัฒนางาน สกร. ให้มีคุณภาพครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย มีสุขภาพที่แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลจากยาเสพติด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

2) จำนวนของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  ที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าเป้าหมาย   ร้อยละ 100

5.2 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ

1) ร้อยละของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีความรักสามัคคี มีความเข้าใจในพัฒนางาน สกร. ให้มีคุณภาพครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย มีสุขภาพที่แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลจากยาเสพติด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

2) จำนวนนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ระดับดีขึ้นไป

5.3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์

จำนวนของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  ที่เข้าร่วมกิจกรรม นำข้อความรู้ ความเข้าใจ และมีสุขภาพที่แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ได้อย่างมีคุณภาพ

6. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

ระหว่างวันที่  16 - 18  มิถุนายน  พ.ศ. 2569

- สนามกีฬาติณสูลานนท์  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

7. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย |  | พื้นที่ (ระยะเวลา) | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  | งบ ประมาณรวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ (ประเภทเป้าหมาย) | เชิงคุณภาพ (ผลที่ได้รับ) |  | Q1 (ตค-ธค) | Q2 (มค-มีค) | Q3 (เมย-มิย) | Q4 (กค-กย) |  |
| 1. ประชุมวางแผน | ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน | 1 สร้างความเข้าใจและวางแผนการดำเนินงานร่วมกับการจัดกิจกรรม 2 ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของโครงการ | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา (มิ.ย. 2569) | - | - | - | - | - |
| 2. ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ | 1.ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา 2. นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา | ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา (มิ.ย. 2569) | - | - | - | - | - |
| 3. เขียนโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา | ขออนุมัติโครงการ | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา (มิ.ย. 2569) | - | - | - |  | - |
| 4. ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะกีฬาและเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรและนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา สู่การแข่งขันกีฬา สกร.ภาคใต้เกมส์ 2026 | 1.ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน 2. นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จำนวน 2 คน | นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎาความรักสามัคคี มีความเข้าใจใน มีสุขภาพที่แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลจากยาเสพติด | - สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (16 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2569) | - | - | 36,288 | - | 36,288 |
| สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม | รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา | ทราบถึงการดำเนินงานของโครงการ | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา (ม.ค. 2569) | - | - | - | - | - |

8.	วงเงินงบประมาณ (ประมาณการค่าใช้จ่าย)

ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569  จากแผนงาน : แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน  ของ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดังรายการต่อไปนี้

1. ค่าที่พัก  
          - ค่าที่พัก ครู และบุคลากร (จำนวน 4 ห้อง x 2 คืน x 1,250 บาท)		เป็นเงิน 10,000  บาท	    
          - ค่าที่พัก นักศึกษา (จำนวน 1 ห้อง x 2 คืน x 1,000 บาท)			เป็นเงิน   2,000  บาท

2. ค่าอาหารบุคลากรและนักศึกษา (จำนวน 9 คน x 9 มื้อ x 70 บาท)		เป็นเงิน   5,670  บาท

3. ค่าจ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง (จำนวน 1 คัน x 3 วัน x 6,000 บาท)	เป็นเงิน 18,000  บาท

4. ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (จำนวน 2 คน x 3 วัน x 43 บาท)		เป็นเงิน      258  บาท

5. ค่าป้ายโฟมบอร์ด เดินขบวนพาเหรด						เป็นเงิน      360  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,288 บาท (สามหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายตามรายการที่จ่ายจริง

9. เครือข่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

10. โครงการที่เกี่ยวข้อง

10.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
10.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและห้องเรียนสีขาว

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ

11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ

11.2 นิเทศ ติดตาม

11.3 รายงานและสรุปผล

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ระบุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่โครงการจะดำเนินการไม่ได้                  หรือดำเนินการแล้วไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และการบริหารจัดการ/แก้ไขความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยง | การบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- |
| - นักศึกษาบางราย เดินทางถึงสถานที่จัดการแข่งขันล่าช้าจากเวลาที่นัดหมาย | - กำชับครูผู้ดูแล กำกับนักศึกษาให้ตรงเวลา |
| - นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความหลากหลาย | - สร้างความตระหนักให้กับนักศึกษามีความรักความสามัคคีในการเข้าร่วมกิจกรรม |

ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวเกศรา  จันด้วง)

ครูศูนย์การเรียนรู้

ลงชื่อ...............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวกมลวรรณ  หลานวงษ์)

ครูศูนย์การเรียนรู้/งานแผนงานและโครงการ

(นางอมรรัตน์  ทองทิพย์)
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ลงชื่อ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

กำหนดการ

โครงการพัฒนาทักษะกีฬาและเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรและนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา 
สู่การแข่งขันกีฬา สกร.ภาคใต้เกมส์ 2026
ระหว่างวันที่  16 - 18  มิถุนายน  2569

ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

---------------------------------------------------------------

วันที่ 16 มิถุนายน  2569

เวลา  ๐6.0๐  น.	บุคลากรและนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา  ออกเดินทางจาก

สกร.ระดับอำเภอรัษฎา โดยยานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน

เวลา  07.30  น.	รับประทานอาหารเช้า

เวลา  08.30  น.	บุคลากรและนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา  เดินทางต่อ

เวลา  11.00  น.	เดินทางถึงโรงแรมที่พัก จังหวัดสงขลา

เวลา  12.00  น.	รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00  น.    	ฝึกซ้อมกีฬาและกรีฑา เตรียมความพร้อมร่างกาย ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) วิทยาเขตสงขลา

เวลา  18.00  น.	รับประทานอาหารเย็น

เวลา  20.0๐  น.    	เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่  17  มิถุนายน  2569

เวลา  ๐6.0๐  น.	รับประทานอาหารเช้า

เวลา  06.30  น.	บุคลากรและนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก

เวลา  ๐7.0๐  น.	บุคลากรและนักศึกษา รายงานตัวนักกีฬา เพื่อทำการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทตามสูจิบัตร

เวลา  12.00  น.	รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00  น.    	บุคลากรและนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา แข่งขันกีฬาแต่ละประเภท

ตามสูจิบัตร

เวลา  18.00  น.	รับประทานอาหารเย็น

เวลา  20.0๐  น.    	เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่  18  มิถุนายน  2569

เวลา  ๐6.0๐  น.	รับประทานอาหารเช้า

เวลา  ๐6.3๐  น.	บุคลากรและนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก

เวลา  ๐7.0๐  น.	เดินทางถึงสนามกีฬาติณสูลานนท์  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เพื่อร่วมเดินขบวนพาเหรด พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สกร.ภาคใต้เกมส์ 2026

เวลา  12.00  น.	รับประทานอาหารกลางวัน

กำหนดการ (ต่อ)

โครงการพัฒนาทักษะกีฬาและเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรและนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา 
สู่การแข่งขันกีฬา สกร.ภาคใต้เกมส์ 2026
ระหว่างวันที่  16 - 18  มิถุนายน  2569

ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่  18  มิถุนายน  2569

เวลา  13.0๐  น.	บุคลากรและนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

เวลา  14.0๐  น.	บุคลากรและนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ร่วมรับชมการประกวดกองเชียร์

เวลา  16.00  น.    	บุคลากรและนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา

สกร.ภาคใต้เกมส์ 2026

ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เวลา  17.00  น.	บุคลากรและนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ออกเดินทางจากจังหวัดสงขลา

เวลา  18.00  น.	รับประทานอาหารเย็น

เวลา  19.00  น.	บุคลากรและนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา  เดินทางต่อ

เวลา  22.0๐  น.    	บุคลากรและนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา เดินทางกลับถึง

สกร.ระดับอำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

************************************************

หมายเหตุ :  	กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ที่  ศธ  07044.06/                                                  วันที่  12  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2569

เรื่อง ขออนุญาตจัดโครงการพัฒนาทักษะกีฬาและเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรและนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา สู่การแข่งขันกีฬา สกร.ภาคใต้เกมส์ 2026

……………………………………………………………………………………...................................................................................

เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

1. เรื่องเดิม   ตามที่ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะกีฬาและเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรและนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา สู่การแข่งขันกีฬา สกร.ภาคใต้เกมส์ 2026

2. ข้อเท็จจริง  งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์ ขออนุญาตจัดโครงการพัฒนาทักษะกีฬาและเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรและนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา สู่การแข่งขันกีฬา สกร.ภาคใต้เกมส์ 2026  ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2569 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา จำนวน 2 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน โดย

1. ขอใช้เงินงบประมาณปี 2569 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2569 
เป็นเงิน 36,288 บาท (สามหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าที่พัก  
          - ค่าที่พัก ครู และบุคลากร (จำนวน 4 ห้อง x 2 คืน x 1,250 บาท)		เป็นเงิน 10,000  บาท	    
          - ค่าที่พัก นักศึกษา (จำนวน 1 ห้อง x 2 คืน x 1,000 บาท)			เป็นเงิน   2,000  บาท

2. ค่าอาหารบุคลากรและนักศึกษา (จำนวน 9 คน x 9 มื้อ x 70 บาท)		เป็นเงิน   5,670  บาท

3. ค่าจ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง (จำนวน 1 คัน x 3 วัน x 6,000 บาท)	เป็นเงิน 18,000  บาท

4. ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (จำนวน 2 คน x 3 วัน x 43 บาท)		เป็นเงิน      258  บาท

5. ค่าป้ายโฟมบอร์ด เดินขบวนพาเหรด						เป็นเงิน      360  บาท

2. ขอใช้เงินงบประมาณปี  2569 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2569 เป็น 36,288.- บาท (สามหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าที่พัก  
          - ค่าที่พัก ครู และบุคลากร (จำนวน 4 ห้อง x 2 คืน x 1,250 บาท)		เป็นเงิน 10,000  บาท	    
          - ค่าที่พัก นักศึกษา (จำนวน 1 ห้อง x 2 คืน x 1,000 บาท)			เป็นเงิน   2,000  บาท

2. ค่าอาหารบุคลากรและนักศึกษา (จำนวน 9 คน x 9 มื้อ x 70 บาท)		เป็นเงิน   5,670  บาท

3. ค่าจ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง (จำนวน 1 คัน x 3 วัน x 6,000 บาท)	เป็นเงิน 18,000  บาท

4. ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (จำนวน 2 คน x 3 วัน x 43 บาท)		เป็นเงิน      258  บาท

5. ค่าป้ายโฟมบอร์ด เดินขบวนพาเหรด						เป็นเงิน      360  บาท

3.  ข้อกฎหมาย ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 483/2566 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั่งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง และคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 88/2566 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2566  คำสั่งมอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการให้ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

4.  ข้อพิจารณาและเสนอแนะ  เห็นควรพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

4.1 อนุญาตให้จัดโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

4.2 อนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 36,288 บาท

(สามหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

ลงชื่อ.............................................................ผู้ขออนุญาต		ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบ

(นางสาวเกศรา  จันด้วง) 				(นางสาวกมลวรรณ  หลานวงษ์)

ครูศูนย์การเรียนรู้				   ครูศูนย์การเรียนรู้/งานแผนงานและโครงการ

ความเห็น................................................................

(นางอมรรัตน์  ทองทิพย์)
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ที่  ศธ  07044.06/                                                  วันที่  19  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาทักษะกีฬาและเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรและนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา       สู่การแข่งขันกีฬา สกร.ภาคใต้เกมส์ 2026

……………………………………………………………………………………...................................................................................

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ด้วย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะกีฬาและเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรและนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา สู่การแข่งขันกีฬา สกร.ภาคใต้เกมส์ 2026 เพื่อเปิดโอกาสให้ บุคลากรทางการศึกษา ครู และนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการกีฬา ความรู้ ความสามารถในการพัฒนากิจกรรม สกร. สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา รวมใจ สกร.เป็นหนึ่งเดียว โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จำนวน ๒ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จำนวน 7 คน ในระหว่างวันที่ ๑6 - 18 มิถุนายน 2569  ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาทักษะกีฬาและเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรและนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา สู่การแข่งขันกีฬา สกร.ภาคใต้เกมส์ 2026 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.................................................

(นางสาวเกศรา  จันด้วง)

ครูศูนย์การเรียนรู้

ความเห็นฯ........................................................

............................................................

ลงชื่อ..................................................

(นางอมรรัตน์ ทองทิพย์ )

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ที่ ศธ 07044.06/			                วันที่  14  กรกฎาคม  2568

เรื่อง   ขออนุญาตจัดโครงการค่ายเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ความสามารถพิเศษ

“To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ระดับจังหวัด

เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ด้วยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีความประสงค์ขออนุญาตจัดโครงการค่ายเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ความสามารถพิเศษ “To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ หรือมีพรสวรรค์ในด้านต่าง ๆ ให้มีโอกาสและกล้าแสดงออกถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม และพัฒนาความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค์ไปใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของตนเอง ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตที่มุ่งเน้นให้มีวินัยเกิดความรับผิดชอบ มีจิตอาสาและห่างไกลยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา จำนวน 42 คน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร สกร.ระดับอำเภอรัษฎา จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2568  ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.  ณ ห้องธนารมย์ 1,2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ในการจัดโครงการดังกล่าว ใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงินจำนวน 12,530 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าจ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน (เหมาจ่าย ไป-กลับ)	   	   	เป็นเงิน  7,000 บาท

2. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์							  	เป็นเงิน  4,060 บาท

3. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา  จำนวน 42 คน ๆ ละ 35 บาท     	             		เป็นเงิน  1,470 บาท

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 12,530 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ   ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

1. อนุญาตให้จัดโครงการค่ายเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ความสามารถพิเศษ         “To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ระดับจังหวัด ในวันที่ 23  กรกฎาคม พ.ศ.2568 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.30 น.  ณ ห้องธนารมย์ 1,2  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

2. อนุมัติหลักการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ สำหรับจัดโครงการค่ายเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ความสามารถพิเศษ “To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ระดับจังหวัด ในวงเงิน       11,470 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

3. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการค่ายเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ความสามารถพิเศษ “To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ระดับจังหวัด

ลงชื่อ..........................................ผู้ขออนุญาต			                                                              (นางขนิษฐา  วรรณบวร)

ครูศูนย์การเรียนรู้/งานชมรม TO BE NUMBER ONE

ความเห็นผู้อำนวยการ

...................................................................................

………………………………………………………………………..

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ที่ ศธ 07044.06/			                    วันที่   14  กรกฎาคม  2568

เรื่อง  	ขออนุมัติโครงการค่ายเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ความสามารถพิเศษ

“To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ระดับจังหวัด

เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ด้วยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา กำหนดจัดโครงการค่ายเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ความสามารถพิเศษ “To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”ระดับจังหวัด           เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือมีพรสวรรค์ในด้านต่าง ๆ ให้มีโอกาสและกล้าแสดงออกถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม และพัฒนาความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค์ไปใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของตนเอง ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต ที่มุ่งเน้นให้มีวินัยเกิดความรับผิดชอบ มีจิตอาสาและห่างไกลยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา  สกร.ระดับอำเภอรัษฎา          จำนวน  42 คน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2568      ตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.00 น.  ณ ห้องธนารมย์ 1,2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นั้น

งานชมรม TO BE NUMBER ONE งานจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการฯ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ..........................................ผู้ขออนุญาต			                                                            (นางขนิษฐา  วรรณบวร)

ครูศูนย์การเรียนรู้/งานชมรม TO BE NUMBER ONE

ความเห็นผู้อำนวยการ

...................................................................................

………………………………………………………………………..

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

แบบ กผ-04

รายละเอียดโครงการพัฒนาผู้เรียน  ประจำปีการศึกษา 2568

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

หน่วยงาน  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ผู้รับผิดชอบ      นางขนิษฐา วรรณบวร      ตำแหน่ง  ครูศูนย์การเรียนรู้/งานชมรม TO BE NUMBER ONE

โทรศัพท์ สำนักงาน 0-7528-6181	มือถือ 062-302-9221	e-Mail    Ratsada.dlec@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ  โครงการค่ายเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ความสามารถพิเศษ

“To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ระดับจังหวัด

ข้อเสนอโครงการใหม่ (ต้นปีงบประมาณ)

ข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม (ระหว่างปีงบประมาณ)

S1 : ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติที่  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนแม่บทที่  12  การพัฒนาการเรียนรู้  :: 120101 “คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน             มีทักษะการเรียนรู้  และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่  21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่ดีขึ้น”  (จ.3 กระทรวงศึกษาธิการ)

จุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภารกิจเร่งด่วน

2. ด้านการสร้างโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้

ข้อ 2.3) สร้างโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ  พร้อมพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  และทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต                  (Future skill)

บทบาทและอำนาจหน้าที่

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีหน้าที่จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง  และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ  หรือการเรียนรู้รูปแบบอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดีมีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รู้จักความพอเพียง มีเหตุผล   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2223/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566

S2: สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น

ภารกิจต่อเนื่อง

1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน

ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

1.2 ผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.3 ผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ มีทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง	สังคม

1.5 ผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ มีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์

1. หลักการและเหตุผล

“ยาเสพติด” ปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ โครงการ    To Be Number One หรือ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิง                     อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  มีเป้าหมายการพัฒนาเยาวชน วัยรุ่น ให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ           และเปิดโอกาสให้ผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติด เปิดเผยตัวเองเข้ารับการบำบัดรักษา ฟื้นฟู โดยสมัครใจ ภายใต้กิจกรรม          “ใครติดยายกมือขึ้น” โดยมียุทธศาสตร์และวิธีการดำเนินโครงการที่ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหา เข้าใจธรรมชาติ พฤติกรรมและความต้องการของเยาวชน วัยรุ่นและกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ทั้งวัยทำงานในสถานประกอบการ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ ในสถานพินิจฯ เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ โดยมีกลยุทธ์สำคัญคือการใช้สโลแกน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ก่อให้เกิดความท้าทาย  และจูงใจเยาวชนไม่ยุ่งกับยาเสพติด แต่มุ่งค้นหาความเป็นหนึ่งของตนเอง แนวคิดและกิจกรรมในโครงการเน้นการให้โอกาสมากกว่าการปราบปราม     โดยเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้รับการพัฒนาและแสดงความสามารถที่หลากหลาย ในลักษณะส่งเสริมการแข่งขัน       ทำความดี  เป็นสิ่งจูงใจให้เยาวชนอยากเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  การออกแบบกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้เป็นลักษณะ Play and Learn ใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ โดยการประยุกต์กับ  องค์ความรู้สุขภาพจิต และแนวทางการดำเนินงานโดยใช้วิธีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ กิจกรรมในโครงการส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนที่เท่าเทียมกัน เพื่อพัฒนาทักษะทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  เพื่อสร้าง     การเปลี่ยนแปลงจาก “ภายใน” เช่น การค้นพบความสามารถของตนเองการนับถือ ภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง ให้เยาวชนเลือกทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจและชื่นชอบ มีวิทยากรที่มีความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน       ของเยาวชนด้วยวิธีการสอนและฝึกทักษะแบบไม่กดดัน ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีการกระตือรือร้นในการเรียนรู้  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มจากการเรียนปกติให้กับผู้เรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา            มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม เป็นคนดี  มีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และ            ความรับผิดชอบส่งเสริมสุนทรียภาพ  และความสามารถพิเศษของนักศึกษา  ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา         ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ หรือมีพรสวรรค์ในด้านต่าง ๆ ให้มีโอกาสและกล้าแสดงออกถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์                    และจินตนาการในแนวทางที่ถูกต้อง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  จึงจัดทำโครงการค่ายเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ความสามารถพิเศษ “To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ระดับจังหวัด ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีทักษะความสามารถพิเศษด้านการเต้น และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

2.2  เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการอยู่ห่างไกลจากยาเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ

2.3  เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีม และความมั่นใจในตนเองของผู้เรียน

3. เป้าหมาย/ผลผลิต (Output)

3.1	เชิงปริมาณ

1) นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  	                               จำนวน    42  คน

2) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา              จำนวน     8  คน

3.2	เชิงคุณภาพ

- นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ใช้ความสามารถพิเศษเป็นสื่อในการพัฒนาตนเองและหลีกเลี่ยงยาเสพติด ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และมีคุณค่าในสังคม สามารถแสดงออกถึงความสามารถพิเศษได้อย่างมั่นใจและสร้างสรรค์มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีวินัย และภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง

4.	ผลลัพธ์ (Outcomes)

นักศึกษา มีความรู้และทักษะความสามารถด้านการเต้น พร้อมแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีความมั่นใจในตนเอง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และเป็นต้นแบบในการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

5. ดัชนีวัดความสำเร็จของโครงการ (KPIs)

5.1 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ

- นักศึกษาที่เข้าร่วมกกิจกรรมร้อยละ 90 มีทัศนคติที่ดีและมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

5.2 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ

- นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ที่เข้าร่วมโครงการใช้ความสามารถพิเศษเป็นสื่อในการพัฒนาตนเองและหลีกเลี่ยงยาเสพติด ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และมีคุณค่าในสังคม สามารถแสดงออกถึงความสามารถพิเศษได้อย่างมั่นใจและสร้างสรรค์มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีวินัย และภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง

5.3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์

นักศึกษา มีความรู้และทักษะความสามารถด้านการเต้น พร้อมแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีความมั่นใจในตนเอง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และเป็นต้นแบบในการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

6. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2568

S3 : กิจกรรมและงบประมาณ

7. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย |  | พื้นที่ ระยะเวลา | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | งบประ มาณ รวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ (ประเภทเป้าหมาย) | เชิงคุณภาพ (ผลที่ได้รับ) |  | Q1 (ตค-ธค) | Q2 (มค-มีค) |  | Q3 (เมย-มิย) |  | Q4 (กค-กย) |  |
| ดำเนินงานโครงการตามแผน | 1. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร สกร.ระดับอำเภอรัษฎา 8 คน 2. นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา 42 คน | 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีทักษะความสามารถพิเศษด้านการเต้น และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 2. เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการอยู่ห่างไกลจากยาเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 3. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีม และความมั่นใจในตนเองของผู้เรียน | ห้องธนารมย์ 1,2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอ เมืองตรัง จังหวัดตรัง วันที่ 23 กรกฎาคม 2568 | - | - |  | - |  | 15,5300.- | 12,530.- |
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) |  |  |  | - |  | - |  | - | 12,530.- | 12,530.- |

8.	วงเงินงบประมาณ (ประมาณการค่าใช้จ่าย)

ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568  จากแผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงิน 12,530 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

1.  ค่าจ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน (เหมาจ่าย ไป-กลับ)	 	เป็นเงิน  7,000 บาท

2. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์							เป็นเงิน  3,000 บาท

3. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา	จำนวน 42 คน ๆ ละ 35 บาท     	             	เป็นเงิน  1,470 บาท

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 12,530 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ   ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง

9. เครือข่าย -

10. โครงการที่เกี่ยวข้อง   -

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ

11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ

11.2 นิเทศ ติดตาม

11.3 รายงานและสรุปผล

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ระบุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่โครงการจะดำเนินการไม่ได้ หรือ ดำเนินการแล้วไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และการบริหารจัดการ/แก้ไขความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยง | การบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- |
| - กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการอาจไม่เป็นไปตามที่กำหนด - ขาดความมีวินัยหรือความร่วมมือระหว่างผู้เรียน | - ควรสำรองรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ - สร้างระบบกิจกรรมเชิงรางวัล/คะแนน กระตุ้นความร่วมมือด้วยการแบ่งกลุ่มแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ |

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ	             ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางขนิษฐา วรรณบวร)                                              (นายพงศ์ณภัทร เอ็งเส็ง)

ครูศูนย์การเรียนรู้/งานชมรม TO BE NUMBER ONE          ครูศูนย์การเรียนรู้/งานแผนงานและโครงการ

ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

กำหนดการ

โครงการค่ายเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ความสามารถพิเศษ

“To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ระดับจังหวัด

ในวันที่  23  กรกกฎาคม 2568

ณ ห้องธนารมย์ 1,2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

.......................................................

| เวลา | กำหนดการ |
| --- | --- |
| 06.30 – 07.00 น. 07.00 – 08.30 น. 08.30 - 09.00 น. 09.00 - 09.30 น. 09.30 - 11.50 น. 11.50 – 12.00 น. 12.00 – 13.00 น. 13.00 - 15.00 น. 15.00 - 15.40 น. 15.40 - 16.00 น. 16.00 – 16.30 น. 16.30 – 18.00 น. | - นักศึกษาพร้อมกัน ณ สกร.ระดับอำเภอรัษฎา - ออกเดินทางจาก สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ไปยัง โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง - ลงทะเบียน /รายงานตัว ณ ห้องธนารมย์ 1,2 โรงรมธรรมรินทร์ ธนา - พิธีเปิด (โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง) - เริ่มการประกวดเต้น Cover Dance Contest - กรรมการให้ข้อเสนอแนะการประกวดเต้น - พักรับประทานอาหารกลางวัน - เริ่มการประกวดเยาวชนเก่งและดี To Be Number One - กรรมการให้ข้อเสนอแนะการประกวด I DOL - ประกาศผลรางวัลการประกวดเต้น Cover Dance Contest - ประกาศผลรางวัลการประกวดเยาวชนเก่งและดี To Be Number One พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตร - พิธีปิด (โดย นางนภา จิโรภาส ผอ.สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดตรัง) - เดินทางกลับจาก โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ถึง สกร.ระดับอำเภอรัษฎา |

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เวลา 10.30 – 10.45 น.	รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 12.00 – 13.00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 14.30 – 14.45 น.	รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

แบบ กผ-04

รายละเอียดโครงการ

หน่วยงาน  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเกศรา  จันด้วง	ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล/งานสถานศึกษาสีขาว

โทรศัพท์ สำนักงาน 0 75-28 6181	มือถือ 081-077-7561	e-Mail Ratsada.dlec@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ  โครงการประชุมขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร

ข้อเสนอโครงการใหม่ (ต้นปีงบประมาณ)

ข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม (ระหว่างปีงบประมาณ)

S1 : ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจ

แผนส่งเสริมการเรียนรู้ (พ.ศ. 2566 – 2570)

(1) ประเด็น จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

จุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภารกิจเร่งด่วน

ภารกิจต่อเนื่อง ข้อ 2. ด้านการสร้างโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ 2.3 สร้างโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ พร้อมพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และทักษะจำเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

บทบาทและอำนาจหน้าที่

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ หรือการเรียนรู้รูปแบบอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดีมีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รู้จักความพอเพียง มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2223/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566

1.	หลักการและเหตุผล

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชน ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านอื่น ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันนำมาซึ่งปัญหาครอบครัวที่ก่อให้เกิดความทุกข์ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออื่น ๆ ความสำเร็จอันเกิดขึ้นจากการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี
มีคุณธรรมตามความคาดหวัง นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครูเป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้เติบโตงดงาม
และเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 
มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยผ่านกระบวนการ    จัดการเรียนการสอน ที่สถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้เยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักศึกษา ได้แก่ ยาเสพติด ติดเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท             ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกคน ต้องเข้าใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งมาจากปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักศึกษา โดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ สถานศึกษาจึงได้จัด “โครงการประชุมขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร” ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   ระดับเพชร

2.2 เพื่อสร้างนักศึกษาแกนนำในห้องเรียนเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือ ตักเตือน แนะนำเพื่อนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุขและปัญหาอื่น ๆ ที่เป็นสิ่งมัวเมาระหว่างเพื่อนด้วยกัน

2.3 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายนักเรียน นักศึกษาแกนนำ เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน

3. เป้าหมาย/ผลผลิต (Output)

3.1 เชิงปริมาณ

1) นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา                                                      จำนวน  30  คน

2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา	    จำนวน   8  คน

3.2 เชิงคุณภาพ

นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานและเกณฑ์       การประเมินห้องเรียนสีขาว และสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร

4. ผลลัพธ์ (Outcomes)

นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว และสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร

5. ดัชนีวัดความสำเร็จของโครงการ (KPIs)

5.1 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ

1) ร้อยละของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ       ในการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว และสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข     ระดับเพชร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90

2) จำนวนของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าเป้าหมาย   ร้อยละ 100

5.2 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ

1) ร้อยละของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ      ในการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว และสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข     ระดับเพชร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90

2) จำนวนนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ระดับดีขึ้นไป

5.3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์

1) จำนวนของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  ที่เข้าร่วมกิจกรรม นำความรู้   ความเข้าใจ และทักษะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ

6. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

โครงการระยะสั้น วางแผนจัดโครงการในไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2568  วันที่ 21 มกราคม 2568

S3 : กิจกรรมและงบประมาณ

7. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย |  | พื้นที่ (ระยะเวลา) | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  | งบ ประมาณรวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ (ประเภทเป้าหมาย) | เชิงคุณภาพ (ผลที่ได้รับ) |  | Q1 (ต.ค-ธ.ค) | Q2 (ม.ค-มี.ค) | Q3 (เม.ย-มิ.ย) | Q4 (ก.ค-ก.ย) |  |
| 7.1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ของโครงการ | 1.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 คน | 1. บุคลากรรับทราบนโยบาย และนำนโยบาย สู่การปฏิบัติ | ภาคเรียนที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม สกร.ระดับอำเภอรัษฎา | - | - | - | - | - |
| 7.2. โครงการประชุมขับเคลื่อนสถานศึกษา สีขาวปลอด ยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร | 1. นักศึกษา จำนวน 30 คน 2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน | 1. นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว และสถานศึกษา สีขาว ปลอด ยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร | ภาคเรียนที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม สกร.ระดับอำเภอรัษฎา | - | 7,560 | - | - | 7,560.- |
| 7.3 สรุปและรายงานผล |  | ได้มีการติดตามผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น (เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) |  |  |  |  | 7,560 |  |  | 7,560.- |

8.	วงเงินงบประมาณ (ประมาณการค่าใช้จ่าย)

ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568  จากแผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,560 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)  ดังรายการต่อไปนี้

1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆละ 70 บาท จำนวน 38 คน	       	เป็นเงิน 2,660 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ 25 บาท  จำนวน 38 คน 	เป็นเงิน 1,900 บาท

3. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร							เป็นเงิน 1,000 บาท

4. ค่าวัสดุ								เป็นเงิน 2,000 บาท
	  		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,560 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายตามรายการที่จ่ายจริง

9. เครือข่าย

-

10. โครงการที่เกี่ยวข้อง

10.1 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2567

10.2 โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ

11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ

11.2 รายงานและสรุปผล

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

| ความเสี่ยง | การบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- |
| - นักศึกษาบางราย เดินทางถึงสถานที่นัดช้ากว่ากำหนดเวลานัดหมาย | - กำชับครูผู้ดูแล กำกับนักศึกษาให้ตรงเวลา |

ลงชื่อ......................................ผู้เสนอโครงการ	       ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวเกศรา  จันด้วง)                                         (นายพงศ์ณภัทร เอ็งเส็ง)

ครู กศน.ตำบล/งานสถานศึกษาสีขาว                           ครู กศน.ตำบล/งานแผนงานและโครงการ

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรัษฎา

กำหนดการ

โครงการประชุมขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2568

ณ ห้องประชุม สกร.ระดับอำเภอรัษฎา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

……………………………………………………………

วันที่ 21 มกราคม 2568

08.30 - 09.00 น. 	- ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

09.00 – 10.30 น. 	- ให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว

1. มาตรฐานฝ่ายการเรียน

2. มาตรฐานฝ่ายการงาน

3. มาตรฐานฝ่ายสารวัตรนักเรียน

4. มาตรฐานฝ่ายกิจกรรม

(โดย นางสาวเกศรา  จันด้วง, นางขนิษฐา  วรรณบวร)

10.30 - 10.40 น. 	พักรับประทานอาหารว่าง

10.40 – 12.00 น.	- ให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ระดับเพชร (โดย นายพงศ์ณภัทร  เอ็งเส็ง)

12.00 - 13.00 น. 	พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. 	- วิเคราะห์เอกสารหลักเกณฑ์การประเมิน พร้อมฝึกปฏิบัติ

1. มาตรการด้านการป้องกัน

2. มาตรการด้านค้นหา

3. มาตรการด้านรักษา

4. มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง

5. มาตรการด้านการบริหารจัดการ

(โดย นางสาวรัตติยา  สร้อยจิตร, นางนิสรา  พั่วพวง)

14.30 - 14.40 น.		พักรับประทานอาหารว่าง

14.40 - 15.10 น.		- มาตรการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาสีขาว/มาตรการสร้างความเข้มแข็ง

ในสถานศึกษาสีขาว (โดย นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

15.10 – 16.20 น.	- สรุป/อภิปราย/ตอบข้อซักถาม

16.20 - 16.30 น.		- ปิดการอบรม

…………………………………………………………………………….

|  |  |  |  | บันทึก บันทึกข้อความ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ส่วนราชการ |  |  |  |  | กลุ่มจัดการเรียนรู้ งานการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ สกร.ระดับอำเภอรัษฎา : โทร 0 7528 6181 |  |  |  |
| ที่ |  | ศธ 07044.06/ |  |  |  | วันที่ | 15 มกราคม 2568 |  |
| เรื่อง |  | ขออนุมัติโครงการประชุมขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร |  |  |  |  |
| เรียน |  | ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา |  |  |  |  |

เรื่องเดิม  ตามที่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มอบหมายให้งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ    ตามระดับจัดโครงการประชุมขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะต้องจัดให้กับนักศึกษา ที่เป็นนักศึกษาแกนนำ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้สติปัญญารู้จักคิดอย่างมีเหตุผล ต่อการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  นั้น

ข้อเท็จจริง  เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ จึงได้จัดทำโครงการประชุมขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ให้กับนักศึกษา จำนวน 30 คน  และบุคลากรจำนวน 8 คน ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่  88 / 2566 ลงวันที่  13  มิถุนายน  2566 เรื่องยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอและผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ เขตปฏิบัติราชการแทน  คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 483/2566  ลงวันที่ 22  สิงหาคม  2566 เรื่อง            ให้ยกเลิกคำสั่งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง และคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ 864 / 2567  ลงวันที่ 8  พฤษภาคม  2567 เรื่องแก้ไขคำสั่งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง

ข้อเสนอแนะ  เห็นควรอนุมัติโครงการดังกล่าว โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568 แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นเงินจำนวน 7,560 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเกศรา จันด้วง)

ครู กศน.ตำบล/งานสถานศึกษาสีขาว

ความเห็นผู้อำนวยการ....................................................

………………………………………………

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

แบบ กผ-04

รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

หน่วยงาน  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรัตติยา  สร้อยจิตร  ตำแหน่ง  ครูศูนย์การเรียนรู้

โทรศัพท์ สำนักงาน 0 75-28 6181	มือถือ 0803374659	e-Mail giftn9n@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ	โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
         ข้อเสนอโครงการใหม่ (ต้นปีงบประมาณ)

ข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม (ระหว่างปีงบประมาณ)

S1 : ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจ

แผนส่งเสริมการเรียนรู้ (พ.ศ. 2566 – 2570)

(1) ประเด็น จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

จุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภารกิจเร่งด่วน

ภารกิจต่อเนื่อง ข้อ 3. ด้านการจัดการเรียนรู้คุณภาพ 3.4 “DO-LE (ดูแล) Safety Zone” ส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยให้กับผู้เรียนจัดให้มีระบบดูแล เฝ้าระวัง และเตือนภัย สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานความปลอดภัยในพื้นที่ รวมทั้งเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

บทบาทและอำนาจหน้าที่

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ หรือการเรียนรู้รูปแบบอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดีมีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รู้จักความพอเพียง มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต ห่างไกลยาเสพติด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2223/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566

1.	หลักการและเหตุผล

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางของหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีและเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อเป็นแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติการจัดการศึกษา เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้นักศึกษาประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และ กำหนดนโยบายสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่และภัยอื่น ๆ อาทิ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอชไอวีเอดส์และเพศสภาพในสถานศึกษา ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดทั้งเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดจากปัญหายาเสพติด

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  จึงได้นำนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และบรรพบุรุษไทย มีความเข้าใจเรื่องแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่และภัยอื่น ๆ อาทิ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงเป็นที่มาของโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2568

2.	วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และสร้างภูมิป้องกันยาเสพติด

2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความตระหนักถึงความจงรักภักดี ภูมิใจในความเป็นชาติไทย และภัยจากยาเสพติด

3. เป้าหมาย/ผลผลิต (Output)

3.1	เชิงปริมาณ

1) ตัวแทนนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา                       จำนวน   80  คน

2) ผู้บริหาร และคณะครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา                  จำนวน  8  คน

3.2	เชิงคุณภาพ

นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย   มีความตระหนักในการรักสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและห่างไกลยาเสพติด	                                                                                      4. ผลลัพธ์ (Outcomes)

-นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย มีความตระหนักในการรักสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและห่างไกลยาเสพติด

5. ดัชนีวัดความสำเร็จของโครงการ (KPIs)

5.1 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ

1) ร้อยละของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย มีความตระหนักในการรักสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและห่างไกลยาเสพติด ค่าเป้าหมาย    ร้อยละ 100		  2) จำนวนของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  ที่เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

5.2 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ

1) ร้อยละของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย มีความตระหนักในการรักสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและห่างไกลยาเสพติด

2) จำนวนนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ระดับดีขึ้นไป

5.3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์

1) จำนวนของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  ที่เข้าร่วมกิจกรรม นำข้อความรู้ ความเข้าใจ ทักษะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ
6. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

1 วัน  ระหว่างไตรมาส 4 (13 สิงหาคม 2568)

S3 : กิจกรรมและงบประมาณ

7. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย |  | พื้นที่ (ระยะเวลา) | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  | งบประมาณรวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ (ประเภทเป้าหมาย) | เชิงคุณภาพ (ผลที่ได้รับ) |  | Q1 (ตค-ธค) | Q2 (มค-มีค) | Q3 (เมย-มิย) | Q4 (กค-กย) |  |
| จัดโครงการตามแผน | 1.ผู้บริหารและคณะครู 8 คน 2.นักศึกษา 80 คน | 1.นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย มีความตระหนักในการรักสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และห่างไกลยาเสพติด | ภาคเรียนที่ 1/2568 พื้นที่จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง |  | - | - | 13,117 | 13,117 |
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) |  |  |  |  |  |  | 13,117 | 13,117 |

8.	วงเงินงบประมาณ (ประมาณการค่าใช้จ่าย)

ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568  จากแผนงาน : ยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2568 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง วงเงินงบประมาณจำนวน 13,117 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)   ดังรายการต่อไปนี้

1. ค่าอาหาร  จำนวน  1 มื้อๆละ 70 บาท  จำนวน 88 คน		       เป็นเงิน  6,160 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน 2 มื้อๆละ 25 บาท  จำนวน 88 คน เป็นเงิน  4,400 บาท
3. ค่าสถานที่							       เป็นเงิน  1,000 บาท

4. ค่าวิทยากร							       เป็นเงิน  1,200 บาท

5. ค่าวัสดุ						      	       เป็นเงิน  357  บาท

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายตามรายการที่จ่ายจริง

9. เครือข่าย

- สาธารณสุขอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
	- ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

10. โครงการที่เกี่ยวข้อง

10.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ

11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ

11.2 นิเทศ ติดตาม

11.3 รายงานและสรุปผล

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ระบุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่โครงการจะดำเนินการไม่ได้                  หรือดำเนินการแล้วไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และการบริหารจัดการ/แก้ไขความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยง | การบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- |
| - นักศึกษาบางราย เดินทางถึงสถานที่นัดช้ากว่ากำหนดเวลานัดหมาย | - กำชับครูผู้ดูแล กำกับนักศึกษาให้ตรงเวลา |
| - นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ค่อยกล้าแสดงออก ตามความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่เนื่องจากจากขาดความมั่นใจในตัวเอง | - ให้ครูที่ปรึกษา/ครู ศกร.ประจำตำบลส่งเสริมให้นักศึกษา กล้าคิด กล้าแสดงออก ผ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมความมั่นใจในตัวเอง |

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ	       ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวรัตติยา สร้อยจิตร)                                     (นายพงศ์ณภัทร เอ็งเส็ง)

ครูศูนย์การเรียนรู้/งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ       ครูศูนย์การเรียนรู้/งานแผนงานและโครงการ

ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

# ที่ ศธ 07044.06/         	 		      วันที่   5  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2568

# เรื่อง  ขออนุมัติโครงการฯ

# เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้        ระดับอำเภอรัษฎา กลุ่มจัดการเรียนรู้ งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและทักษะให้แก่ผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 นั้น

งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา เสนอโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ในวันที่ 13 สิงหาคม 2568           ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยใช้งบประมาณจากแผนงาน : ยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป            ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2568 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง วงเงินงบประมาณจำนวน 13,117 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)  เพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวรัตติยา  สร้อยจิตร)

ครูศูนย์การเรียนรู้

ความเห็นผู้อำนวยการ

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

.

กำหนดการ

โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2568

ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

..............................................................

วันที่  13  สิงหาคม  2568

08.30 - 09.00 น. 	ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

09.00 - 12.00 น. 	วิทยากรบรรยายในหัวข้อ

-ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย

-ปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีและเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ชาติไทย

-การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

-การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์

12.00 - 13.00 น. 	พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. 	-วิทยากรบรรยายในหัวข้อ

-โทษและพิษภัยของยาเสพติด

-มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

-เป้าหมายชีวิตให้ห่างไกลจากพิษของยาเสพติด

16.00 - 16.30 น.	-มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดการอบรม

…………………………………………………………………………….

หมายเหตุ 	1  กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30 น.  และ  14.30  น

แบบ กผ-04

รายละเอียดโครงการ

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

หน่วยงาน  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ผู้รับผิดชอบ      นายพงศ์ณภัทร เอ็งเส็ง	ตำแหน่ง  ครูกศน.ตำบล/งานแผนงานและโครงการ

โทรศัพท์ สำนักงาน 0-7528-6181	มือถือ 085-570-1625	e-Mail    Ratsada.dlec@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาการศึกษา               และแผนจุลภาค (Micro Planning) ประจำปีงบประมาณ 2568 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ข้อเสนอโครงการใหม่ (ต้นปีงบประมาณ)

ข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม (ระหว่างปีงบประมาณ)

S1 : ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจ

แผนส่งเสริมการเรียนรู้ (พ.ศ. 2566 – 2570)

ข้อที่ 6 พัฒนา และยกระดับศักยภาพบุคลากรทุกประเภท ทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

จุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภารกิจเร่งด่วน

๕. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการ

๕.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล

๒) พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมด้านวิชาการและ ทักษะ

ที่เหมาะสมตามสายงาน ประเภท ระดับ และมาตรฐานตำแหน่ง

๕.๒ พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ภายใต้หลักการ “ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด” วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงานร่วมกัน สร้างระบบการทำงานเป็นทีมที ่เข้มแข็ง นำเทคโนโลยี ที ่ทันสมัยมาใช้บริหารจัดการ ปรับลดภาระงานที ่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อน มีแพลตฟอร์มหรือระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลการเรียนรู้ขนาดใหญ่ (Big Data) ในทุกมิติ เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบในการส่งเสริม การเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

๕.๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการพัฒนา ระบบการบริหารงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บทบาทและอำนาจหน้าที่

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีหน้าที่จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง  และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ  หรือการเรียนรู้รูปแบบอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดีมีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รู้จักความพอเพียง มีเหตุผล   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2223/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566

1. หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมการเรียนรู้ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเป็นเรื่องที่ ควรส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนไม่หยุดพัฒนาตนเอง ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ทั้งใน ด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สังคม และตลาดแรงงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

กระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาการศึกษา และแผนจุลภาค (Micro Planning)  เป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ โดยมุ่งมั่นสานต่อนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องนำแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัย   มาแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาการศึกษา และแผนจุลภาค (Micro Planning) เพื่อเป็นการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาการศึกษา และแผนจุลภาค (Micro Planning) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาการศึกษา               และแผนจุลภาค (Micro Planning) ประจำปีงบประมาณ 2568 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาการศึกษา               และแผนจุลภาค (Micro Planning) ประจำปีงบประมาณ 2568

2.2  เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของสถานศึกษาให้มีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

3. เป้าหมาย/ผลผลิต (Output)

3.1	เชิงปริมาณ

- ข้าราชการครู และบุคลากรของสถานศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา จำนวน 8 คน

3.2	เชิงคุณภาพ

- ข้าราชการครูและบุคลากรของสถานศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาการศึกษา และแผนจุลภาค (Micro Planning) ประจำปีงบประมาณ 2568 และมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการดำเนินงานของสถานศึกษาให้มีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

4.	ผลลัพธ์ (Outcomes)

บุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาการศึกษา และแผนจุลภาค (Micro Planning) ประจำปี         งบประมาณ 2568 และมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการดำเนินงานของสถานศึกษาให้มีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

5. ดัชนีวัดความสำเร็จของโครงการ (KPIs)

5.1 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ

- จำนวนของข้าราชการครู และบุคลากรของสถานศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ที่เข้าร่วมโครงการ

5.2 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ

- ร้อยละ 100 ของข้าราชการครู และบุคลากรของสถานศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาการศึกษา และแผนจุลภาค           (Micro Planning) ประจำปีงบประมาณ 2568 และมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการดำเนินงานของสถานศึกษาให้มีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

5.3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์

1)  สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาการศึกษา และแผนจุลภาค (Micro Planning) ประจำปีงบประมาณ 2568 ได้

6. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

โครงการระยะสั้น วางแผนจัดโครงการในไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2568  ระหว่างวันที่ 16 – 17  ธันวาคม 2567

S3 : กิจกรรมและงบประมาณ

7. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย |  | พื้นที่ ระยะเวลา | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | งบประมาณ รวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ (ประเภทเป้าหมาย) | เชิงคุณภาพ (ผลที่ได้รับ) |  | Q1 (ต.ค.- ธ.ค.67) |  | Q2 (ม.ค.-มี.ค.68) | Q3 (เม.ย.-มิ.ย.68) | Q4 (ก.ค.-ก.ย.68) |  |
| ดำเนินงานโครงการตามแผน | 1.ข้าราชการครู และบุคลากรของสถานศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา จำนวน 8 คน | 2.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาการศึกษา และแผนจุลภาค (Micro Planning) ประจำปีงบประมาณ 2568 2.2 เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของสถานศึกษาให้มีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ | จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม Dugong village ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา. จ.ตรัง วันที่ 16-17 ธ.ค. 67 | 21,680.- |  | - | - | - | 21,680.- |
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น (สองหมื่นหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,680.- |

8.	วงเงินงบประมาณ (ประมาณการค่าใช้จ่าย)

ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568  จากแผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2568 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ
รัษฎา จังหวัดตรัง ดังรายการต่อไปนี้

1. ค่าที่พัก ( 4 ห้อง x 1 คืน x 1,400 บาท )	เป็นเงิน	5,6๐๐  บาท

2.	ค่าอาหารกลางวัน ( 2 มื้อ x 8 คน x 230  บาท )	เป็นเงิน	3,680  บาท

3.	ค่าอาหารเย็น ( 1 มื้อ x 8 คน x 350  บาท )	เป็นเงิน	2,800  บาท

4.	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 3 มื้อ x 8 คน x 50 บาท )   	เป็นเงิน	1,200  บาท

5.	ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมเครื่องเสียง ( 2 วัน x 1,000 บาท)	เป็นเงิน	2,000  บาท

6. ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ( 2 วัน x 2,500 บาท)	เป็นเงิน 	5,000  บาท

7. ค่าวัสดุ	        เป็นเงิน   1,400  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,680 บาท (สองหมื่นหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

9. เครือข่าย

-

10. โครงการที่เกี่ยวข้อง

- โครงการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)      เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ

11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ

11.2 นิเทศ ติดตาม

11.3 รายงานและสรุปผล

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ระบุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่โครงการจะดำเนินการไม่ได้ หรือ ดำเนินการแล้วไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และการบริหารจัดการ/แก้ไขความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยง | การบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- |
| - บุคลากรมีภาระงานที่หลากหลาย และเร่งด่วน | - สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาการศึกษา และแผนจุลภาค (Micro Planning) ประจำปีงบประมาณ 2568 และนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและผู้ใช้บริการ |

ลงชื่อ                             	ผู้เสนอโครงการ

(นางกัญญาณัฐ สิทธิศักดิ์)

ครูอาสาสมัครฯ/งานบุคลากร

ลงชื่อ                               	ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพงศ์ณภัทร  เอ็งเส็ง)

ครูกศน.ตำบล/งานแผนงานและโครงการ

ลงชื่อ                               	ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

# ที่ ศธ 07044.06/         	 		 วันที่  2  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2567

# เรื่อง  ขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาการศึกษา               และแผนจุลภาค (Micro Planning) ประจำปีงบประมาณ 2568 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

# เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับอำเภอรัษฎา ดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 นั้น

งานการจัดการเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา เสนอโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาการศึกษา และแผนจุลภาค (Micro Planning) ประจำปีงบประมาณ 2568 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  โดยใช้งบประมาณจาก แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน     งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2568  ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา      จังหวัดตรัง เพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายพงศ์ณภัทร  เอ็งเส็ง)

ครูกศน.ตำบล/งานแผนงานและโครงการ

ความเห็นผู้อำนวยการ

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

กำหนดการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาการศึกษา

และแผนจุลภาค (Micro Planning) ประจำปีงบประมาณ 2568

ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ในระหว่างวันที่ 16 – 17  ธันวาคม  2567

ณ Dugong Village ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

***********************************************************************

วันที่ 16 ธันวาคม 2567

เวลา 08.30 - 08.45 น.  	ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

เวลา 08.45 - 09.00 น.  	พิธีเปิดโครงการ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

เวลา 09.00 – 10.30 น.  	- จุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘

- พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566

เวลา 10.30 – 12.00 น.	นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒5๖๘ - ๒25๖๙

เวลา 12.00 - 13.00 น.  	รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 16.30 น.  	- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เวลา 17.00 - 18.00 น.  	รับประทานอาหารเย็น

เวลา 18.00 - 21.00 น.	- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙

- แผนพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษา

วันที่ 17 ธันวาคม 2567

เวลา 08.30 – 12.00 น. 	- แผนจุลภาค (Micro Planning) ศกร.ระดับตำบล

เวลา 12.00 - 13.00 น.  	พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 16.00 น.  	- นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาการศึกษา

และแผนจุลภาค (Micro Planning)

เวลา 16.00 – 16.30 น.  	สรุป/อภิปราย/ตอบข้อซักถาม

หมายเหตุ  1. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

แบบ กผ-04

รายละเอียดโครงการ

หน่วยงาน  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ผู้รับผิดชอบ      นางสาวรัตติยา สร้อยจิตร      ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล/งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

โทรศัพท์ สำนักงาน 0-7528-6181	มือถือ 085-570-1625	e-Mail    Ratsada.dlec@gmail.com

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา สกร.

ข้อเสนอโครงการใหม่ (ต้นปีงบประมาณ)

ข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม (ระหว่างปีงบประมาณ)

S1 : ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจ

แผนส่งเสริมการเรียนรู้ (พ.ศ. 2566 – 2570)

(1) ประเด็น จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ที่มีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

จุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภารกิจเร่งด่วน

ภารกิจต่อเนื่อง ข้อ 2. ด้านการสร้างโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ 2.3 สร้างโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ พร้อมพัฒนา ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์    อย่างมีเหตุผล และทักษะจำเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

บทบาทและอำนาจหน้าที่

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  มีหน้าที่จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ หรือการเรียนรู้รูปแบบอื่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดีมีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ ภูมิใจ และตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รู้จักความพอเพียง มีเหตุผล                  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2223/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566

S2: สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น

ภารกิจต่อเนื่อง

1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน

ด้านที่ 1 มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.	หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551            ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้  มีหลักการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี โดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด และทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามกระบวนการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรม  สรรหากระบวนการเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียน  ให้ความสำคัญกับการใช้สื่อการพัฒนาสื่อการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายนำผลที่ได้ใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุด         ต่อผู้เรียนศตวรรษที่ 21 นอกจากการศึกษาในห้องเรียนแล้ว ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเติบโตและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความรู้ แต่ยังเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นให้ผู้เรียน มีความกระตือรือร้นที่จะสืบค้นเรื่องที่สนใจ นำไปสู่การนำเสนอแนวคิดและแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน  การที่ผู้เรียน สามารถสืบค้นและเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้เรามีสมรรถนะที่จำเป็นในการเป็นผู้นำและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีในโลกนี้ได้อย่างยั่งยืนส่วนบนของฟอร์ม

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบ STEM Education (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์) ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับ นักศึกษา สกร. ขึ้น

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรมด้วยโครงงาน

4.2 เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัวและชุมชน

5. เป้าหมาย/ผลผลิต (Output)

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (Output)

บุคลากร สกร.ระดับอำเภอรัษฎา จำนวน 8 คน และนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา จำนวน 40 คน รวม 48 คน

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome)

นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรมด้วยโครงงาน          และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัวและชุมชน

S3 : กิจกรรมและงบประมาณ

6. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย |  | พื้นที่ (ระยะเวลา) | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  | งบ ประมาณรวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ (ประเภทเป้าหมาย) | เชิงคุณภาพ (ผลที่ได้รับ) |  | Q1 (ตค-ธค) | Q2 (มค-มีค) | Q3 (เมย-มิย) | Q4 (กค-กย) |  |
| 1.เขียนโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ | บุคลากร สกร.ระดับอำเภอรัษฎา จำนวน 8 คน | เพื่อขออนุมัติโครงการ | สกร.ระดับ อำเภอรัษฎา (23-27 ธ.ค. 2567) |  |  |  |  |  |
| 2.ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ | บุคลากร สกร.ระดับอำเภอรัษฎา จำนวน 8 คน | เพื่อให้นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎารับทราบ | ทุก ศกร.ระดับตำบล ของสกร.ระดับอำเภอรัษฎา (2-3 ม.ค. 2568) |  |  |  |  |  |
| 3.ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา สกร. | -บุคลากร สกร.ระดับอำเภอรัษฎา จำนวน 8 คน -นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา จำนวน 40 คน | 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรมด้วยโครงงาน 2. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัวและชุมชน | ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัษฎา (13 ม.ค. 2568) | - | 14,760.- | - | - | 14,760.- |

S3 : กิจกรรมและงบประมาณ (ต่อ)

6. วิธีดำเนินการ (ต่อ)

| กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย |  | พื้นที่ (ระยะเวลา) | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  | งบ ประมาณรวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ (ประเภทเป้าหมาย) | เชิงคุณภาพ (ผลที่ได้รับ) |  | Q1 (ตค-ธค) | Q2 (มค-มีค) | Q3 (เมย-มิย) | Q4 (กค-กย) |  |
| 4.การประเมินผลการดำเนินงาน | บุคลากร สกร.ระดับอำเภอรัษฎา จำนวน 8 คน | ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ | สกร.ระดับ อำเภอรัษฎา (14-17 ม.ค. 2568) |  |  |  |  |  |
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) |  |  |  |  | 14,760.- |  |  | 14,760.- |

7.	วงเงินงบประมาณ (ประมาณการค่าใช้จ่าย)

ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568  จากแผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน               งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน  จำนวน 14,760 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้

- ค่าบอร์ดโครงงาน ไวท์บอร์ด 3 พับ ไม่มีจั่ว					เป็นเงิน 3,000  บาท

ขนาด 60x120 ซม. จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท

-ค่าบอร์ดโครงงาน ไวท์บอร์ด 3 พับ มีจั่ว 						เป็นเงิน 5,100  บาท

ขนาด 60x120 ซม. จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 1,700 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน		จำนวน 48 คน x 1 มื้อ x 70 บาท			 เป็นเงิน  3,360  บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 	จำนวน 48 คน x 2 มื้อ x 25 บาท			 เป็นเงิน  2,400  บาท

- ค่าวัสดุ								            เป็นเงิน 900  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,760 บาท

หมายเหตุ   ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

| กิจกรรมหลัก | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 67) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.68) | ไตรมาส 3 ( เม.ย.-มิ.ย.68) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.68) | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ### กิจกรรม พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา สกร. | - | 14,760.- | - | - | 14,760.- |
| รวม | - | 14,760.- | - | - | 14,760.- |

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

9.1 งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

9.2 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

10. เครือข่าย

-

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง

11.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

11.2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

12. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

12.1 ตัวชี้วัดผลผลิต(Output) ร้อยละ 100 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ตามเป้าหมาย

12.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome) ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา สกร. ได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์       คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น

12.3 ตัวชี้วัดผลผลัพธ์(Outcome) ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา สกร. ได้มีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม

13. การติดตามประเมินผลโครงการ

13.1. นิเทศและประเมินผล ก่อนการจัดกิจกรรม ระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังจัดกิจกรรม

13.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ระบุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่โครงการจะดำเนินการไม่ได้ หรือ ดำเนินการแล้วไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และการบริหารจัดการ/แก้ไขความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยง | การบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- |
| - นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและตระหนักถึง นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ | - ให้ครูที่ปรึกษา/ครู กศน.ตำบลออกแบบวางแผนให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ |

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ	       ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวรัตติยา สร้อยจิตร)                                     (นายพงศ์ณภัทร เอ็งเส็ง)

ครู กศน.ตำบล/งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ            ครู กศน.ตำบล/งานแผนงานและโครงการ

ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

กำหนดการ

กำหนดการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

กิจกรรม พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา สกร.

วันที่ 13 มกราคม 2568

ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

.......................................................

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2568

08.00 – 09.00 น.		นักศึกษาลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น.		พิธีเปิดโครงการ

09.15 - 12.00 น.		การนำเสนอผลงานนวัตกรรมโครงงานของนักศึกษา สกร.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

12.00 – 13.00 น.		รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.		การนำเสนอผลงานนวัตกรรมโครงงานของนักศึกษา สกร.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

16.00 – 16.30 น.		สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมโครงงาน

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เวลา 10.30 – 10.45 น.		รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 12.00 – 13.00 น.		รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 14.30 – 14.45 น.		รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

# ที่ ศธ 07044.06/         	 		             วันที่  2  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2568

# เรื่อง  ขออนุมัติโครงการฯ

# เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้        ระดับอำเภอรัษฎา กลุ่มจัดการเรียนรู้ งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและทักษะให้แก่ผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 นั้น

งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา เสนอโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ กิจกรรม พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา สกร. วันที่ 13 มกราคม 2567  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัษฎา โดยใช้งบประมาณจาก แผนงาน : ยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2568 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง วงเงินงบประมาณ จำนวน 5,760 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)            เพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวรัตติยา สร้อยจิตร)

ครู กศน.ตำบล/งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

ความเห็นผู้อำนวยการ

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

แบบ กผ.-04

รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดโครงการ

หน่วยงาน  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ผู้รับผิดชอบ      นางสาวรัตติยา สร้อยจิตร      ตำแหน่ง  ครูศูนย์การเรียนรู้/งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

โทรศัพท์ สำนักงาน 0-7528-6181	มือถือ 085-570-1625	e-Mail    Ratsada.dlec@gmail.com

1. ชื่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด

ข้อเสนอโครงการใหม่ (ต้นปีงบประมาณ)

ข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม (ระหว่างปีงบประมาณ)

S1 : ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจ

แผนส่งเสริมการเรียนรู้ (พ.ศ. 2566 – 2570)

(1) ประเด็น จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับที่มีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

จุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภารกิจเร่งด่วน

ภารกิจต่อเนื่อง ข้อ 2. ด้านการสร้างโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ 2.3 สร้างโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ พร้อมพัฒนา ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์    อย่างมีเหตุผล และทักษะจำเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

บทบาทและอำนาจหน้าที่

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  มีหน้าที่จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ หรือการเรียนรู้รูปแบบอื่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดีมีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ ภูมิใจ และตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รู้จักความพอเพียง มีเหตุผล                  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2223/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566

S2: สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น

ภารกิจต่อเนื่อง

1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน

ด้านที่ 1 มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551            ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้  มีหลักการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี โดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด และทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามกระบวนการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรม ซึ่งสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารที่ขาดการกลั่นกรองได้ไหลผ่านเข้ามาโดยสื่อในรูปแบบต่าง ๆ อย่างอิสระไร้ขอบเขต ท่ามกลางสังคม   พหุลักษณ์ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ก่อให้เกิดวิกฤติปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้มีปัญหาการว่างงาน ปัญหาหนี้สิน ปัญหา   ค่าครองชีพสูงบุคคลขาดความมั่นคงในการดำรงชีวิตในสังคม ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะทำให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวพันกับยาเสพติด เพื่อหวังผลกำไรจากการค้าและเพื่อพยุงฐานะทางเศรษฐกิจของตนและครอบครัว บุคคลจำนวนไม่น้อยหันไปใช้ยาเสพติดเป็นหนทางออกของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มเยาวชน กลุ่มคนว่างงานกลุ่มผู้มีงานทำแต่มีปัญหาอื่น ๆ ซึ่งเป็นเหตุของการระบาดของสารเสพติดเป็นไปอย่างกว้างขวางแต่การพัฒนาด้านจิตใจกลับมีแนวโน้มลดลง อาทิเช่น เยาวชนต้องเป็นทาสยาเสพติด มีพฤติกรรมหนีเรียน ใช้จ่ายเกินตัว ติดเกมส์ อินเทอร์เน็ต และทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง ไม่ได้อยู่กับครอบครัว อยู่ตามบ้านเช่า สูบบุหรี่ ดื่มสุราเป็นเหตุให้เยาวชนผู้ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอิทธิพลดังกล่าว การพัฒนาที่ไม่สมดุลนี้หากปล่อยไว้โดยไม่ดำเนินการแก้ไขอนาคตของชาติที่ฝากไว้กับเยาวชนคงจะสิ้นหวัง ดังนั้นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนควรได้รับการอบรมและปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจถึงการปฏิบัติตามหลักการคุณธรรมและจริยธรรมของศาสนา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้คำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพ พัฒนาคน โดยใช้คุณธรรม บนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความ ร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถาบันการศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จึงตระหนักและเห็นความสำคัญเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา รู้จักนำหลักธรรมใช้ในการดำเนินชีวิต การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด  เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ปลูกฝังให้นักศึกษาสกร.ระดับอำเภอรัษฎา เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยใช้คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนวัฒนธรรมที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของประเทศต่อไป

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และการมีจิตสำนึกรักเทิดทูนสถาบันหลัก      ของชาติ

4.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้กับผู้เรียนในเรื่องยาเสพติด

4.3 เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ

5. เป้าหมาย/ผลผลิต (Output)

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (Output)

บุคลากร สกร.ระดับอำเภอรัษฎา จำนวน 8 คน และนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา จำนวน 142 คน รวม 150 คน

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome)

นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนห่างไกล สิ่งเสพติด หลีกเลี่ยง อบายมุข และมีค่านิยมอันพึงประสงค์ในระดับดีมาก

S3 : กิจกรรมและงบประมาณ

6. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย |  | พื้นที่ (ระยะเวลา) | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  | งบ ประมาณรวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ (ประเภทเป้าหมาย) | เชิงคุณภาพ (ผลที่ได้รับ) |  | Q1 (ตค-ธค) | Q2 (มค-มีค) | Q3 (เมย-มิย) | Q4 (กค-กย) |  |
| 1.เขียนโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ | บุคลากร สกร.ระดับอำเภอรัษฎา จำนวน 8 คน | เพื่อขออนุมัติโครงการ | สกร.ระดับ อำเภอรัษฎา (19-23 พ.ค. 2568) |  |  |  |  |  |
| 2.ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ | บุคลากร สกร.ระดับอำเภอรัษฎา จำนวน 8 คน | เพื่อให้นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎารับทราบ | ทุก ศกร.ระดับตำบล ของสกร.ระดับอำเภอรัษฎา (26-27 พ.ค. 2568) |  |  |  |  |  |
| 3.ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด | -บุคลากร สกร.ระดับอำเภอรัษฎา จำนวน 8 คน -นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา จำนวน 142 คน | มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยปฏิบัติตนห่างไกล สิ่งเสพติด หลีกเลี่ยง อบายมุข | ณ ศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา (10 มิ.ย. 2568) | - | - | 23,400.- | - | 23,400.- |

S3 : กิจกรรมและงบประมาณ (ต่อ)

6. วิธีดำเนินการ (ต่อ)

| กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย |  | พื้นที่ (ระยะเวลา) | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  | งบ ประมาณรวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ (ประเภทเป้าหมาย) | เชิงคุณภาพ (ผลที่ได้รับ) |  | Q1 (ตค-ธค) | Q2 (มค-มีค) | Q3 (เมย-มิย) | Q4 (กค-กย) |  |
| 4.การประเมินผลการดำเนินงาน | บุคลากร สกร.ระดับอำเภอรัษฎา จำนวน 8 คน | ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ | สกร.ระดับ อำเภอรัษฎา (11-13 มิ.ย. 2568) |  |  |  |  |  |
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  | 23,400.- |  |  | 23,400.- |

7.	วงเงินงบประมาณ (ประมาณการค่าใช้จ่าย)

ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568  จากแผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 23,400 บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้

- ค่าอาหารกลางวัน		จำนวน 150 คน x 1 มื้อ x 70 บาท		         เป็นเงิน 10,500  บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 	จำนวน 150 คน x 2 มื้อ x 25 บาท		         เป็นเงิน  7,500  บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร		จำนวน 1 คน x 200 บาท x 3 ชั่วโมง		         เป็นเงิน     600 บาท

- ค่าป้ายไวนิล			จำนวน 1 ป้าย x 800 บาท		                   เป็นเงิน     800  บาท

- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร		จำนวน 150 ชุด x 20 บาท			         เป็นเงิน   3,000 บาท

- ค่าสถานที่ 									         เป็นเงิน   1,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,400 บาท

หมายเหตุ   ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

| กิจกรรมหลัก | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 67) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.68) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.68) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.68) | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาห่างไกลยาเสพติด | - | - | 23,400.- | - | 23,400.- |
| รวม | - | - | 23,400.- | - | 23,400.- |

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

9.1 งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

9.2 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

10. เครือข่าย

10.1 โรงพยาบาลรัษฎา

10.2 ที่ว่าการอำเภอรัษฎา

10.3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัษฎา

10.4 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราช

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง

11.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

11.2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

12. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

12.1 ตัวชี้วัดผลผลิต(Output) ร้อยละ 100 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ตามเป้าหมาย

12.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome) ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาห่างไกลยาเสพติด ได้มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และการมีจิตสำนึกรักเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

12.3 ตัวชี้วัดผลผลัพธ์(Outcome) ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาห่างไกลยาเสพติด ได้มีความรู้ปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้กับผู้เรียนในเรื่อง          ยาเสพติด

13. การติดตามประเมินผลโครงการ

13.1. นิเทศและประเมินผล ก่อนการจัดกิจกรรม ระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังจัดกิจกรรม

13.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ระบุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่โครงการจะดำเนินการไม่ได้ หรือ ดำเนินการแล้วไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และการบริหารจัดการ/แก้ไขความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยง | การบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- |
| - นักศึกษามาจากหลายตำบล ระยะเวลาในการเดินทางจึงใช้เวลาไม่เท่ากัน | - สร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาในการมาร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน |

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ	       ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวรัตติยา สร้อยจิตร)                                     (นายพงศ์ณภัทร เอ็งเส็ง)

ครูศูนย์การเรียนรู้/งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ       ครูศูนย์การเรียนรู้/งานแผนงานและโครงการ

ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

กำหนดการ

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาห่างไกลยาเสพติด

วันอังคารที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568

ณ ศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

.......................................................

วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568

08.30 – 09.00 น.	- นักศึกษาลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.	- พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาห่างไกลยาเสพติด

(โดยนายปรารภ หลินมา นายอำเภอรัษฎา)

- มอบเกียรติบัตรแก่ครูที่เป็นผู้ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ				จรรยาบรรณครู  (โดยนายปรารภ หลินมา นายอำเภอรัษฎา)

- มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ผลการเรียนดีเด่นและดีเยี่ยม ภาคเรียนที่ 2/2567

นักศึกษาที่มีจิตอาสา และศิษย์ปัจจุปันดีเด่น (โดยนายปรารภ หลินมา นายอำเภอรัษฎา)

09.30 - 10.30 น.	- พิธีไหว้ครู

10.30 - 11.00 น.	- การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ (ครูศูนย์การเรียนรู้ 5 ตำบล)

- โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

(ครูศูนย์การเรียนรู้ 5 ตำบล)

11.00 – 12.00 น.	- แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(โดย ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราช)

12.00 – 13.00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.	- การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย

และการมีจิตสำนึกรักเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

(โดย นางสาวลัดดา อินไหม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

- ปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้กับผู้เรียน

ในเรื่องยาเสพติด

(โดย นางสาวลัดดา อินไหม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

16.00 – 16.45 น.	- สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาห่างไกล			ยาเสพติด

(ครูศูนย์การเรียนรู้ 5 ตำบล)

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เวลา 10.30 – 10.45 น.		รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 12.00 – 13.00 น.		รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 14.30 – 14.45 น.		รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

# ที่ ศธ 07044.06/         	 		             วันที่  23 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2568

# เรื่อง  ขออนุมัติโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาห่างไกลยาเสพติด

# เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้        ระดับอำเภอรัษฎา กลุ่มจัดการเรียนรู้ งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและทักษะให้แก่ผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 นั้น

งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา เสนอโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาห่างไกลยาเสพติด วันที่ 10 มิถุนายน 2568  ณ ศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา โดยใช้งบประมาณจาก แผนงาน : ยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2568 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง วงเงินงบประมาณ จำนวน 23,400 บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวรัตติยา สร้อยจิตร)

ครูศูนย์การเรียนรู้/งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

ความเห็นผู้อำนวยการ

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

แบบ กผ-04

รายละเอียดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์                                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดโครงการ

หน่วยงาน  สกร.ระดับอำเภอรัษฎา

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวศิวิมล  ฉุ้นย่อง  ตำแหน่ง  บรรณารักษ์

โทรศัพท์ สำนักงาน 075 286181	มือถือ 0980290623

1. ชื่อโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์

ข้อเสนอโครงการใหม่ (ต้นปีงบประมาณ)

ข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม (ระหว่างปีงบประมาณ)

S1 : ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจ

แผนส่งเสริมการเรียนรู้ (พ.ศ. 2566 – 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนแม่บทที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ : 120101 “คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน          มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น”

จุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.ด้านสรางโอกาสเขาถึงการเรียนรู้, 3.ด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้

S2: สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น

ภารกิจต่อเนื่อง

1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

มาตรฐานการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

มาตรฐานการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. หลักการและเหตุผล

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็วและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การดำรงชีวิตของทุกคนมีการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของโลกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงจำเป็นต้องสร้างสรรค์เด็ก               และเยาวชนไทย  ในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษามีความเป็นเลิศด้านวิชาการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต      และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ ตามศักยภาพและ

/...เรียนรู้อย่าง

เรียนรู้อย่างมีความสุขซึ่งจะส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น งานการเรียนรู้ตลอดชีวิตตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพตามศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ขึ้น

4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ฝึกทักษะกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติที่ดี

5. เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

1.  นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จำนวน 100 คน ทั้งในระดับชั้นประถม มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและเต็มศักยภาพ

๒. ครู สกร.ระดับอำเภอรัษฎา และบรรณารักษ์  จำนวน 4 คน

ด้านคุณภาพ

1.  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ หรือ ทักษะ หรือ ประสบการณ์ จากกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

S3 :กิจกรรมและงบประมาณ

6. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับผิดชอบ | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.เขียนโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ | เพื่อขออนุมัติโครงการ | บุคลากร สกร. จำนวน 3 คน | สกร.ระดับอำเภอรัษฎา | กรกฎาคม 2568 | - |
| 2.ประชาสัมพันธ์โครงการ | เพื่อให้นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎารับทราบ | บุคลากร สกร. จำนวน 3 คน | สกร.ระดับอำเภอรัษฎา | กรกฎาคม 2568 | - |
| 3.ดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ 1.เกมปิงปองสตอรี่ 2.เกมเขาวงกต 3.เกมขโมยไข่มังกร 4.กิจกรรมนมนางเงือกแฟนตาซี | 1. เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติที่ดี | นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน บุคลากร สกร. จำนวน 4 คน | ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง | สิงหาคม 2568 | 3,000.- |
| 4.การประเมินผลการดำเนินงาน | ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ | บุคลากร สกร. จำนวน 4 คน | สกร.ระดับอำเภอรัษฎา | สิงหาคม2568 | - |

7. งบประมาณ

โดยใช้งบประมาณ ปี 2568 แผนงาน :ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2568

รหัสงบประมาณ 20334400009004100227 เป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)  ดังนี้

ค่าวัสดุสำหรับการจัดกิจกรรม       เป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง

/...8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

| กิจกรรมหลัก | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 65) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.66) | ไตรมาส 3 ( เม.ย.-มิ.ย.66) | ไตรมาส 4 ( ก.ค.-ก.ย.66) | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ | - | - | - | 3,000.- | 3,000.- |
| รวม | - | - | - | 3,000.- |  |

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

9.1 นางสาวศิวิมล  ฉุ้นย่อง ตำแหน่ง บรรณารักษ์

10. เครือข่าย

10.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง

11.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

11.2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน

12.ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

12.1 ตัวชี้วัดผลผลิต(Output)  ร้อยละ 100 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ตามเป้าหมาย

12.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome) ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน         ทางด้านวิทยาศาสตร์เกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น

12.3 ตัวชี้วัดผลผลัพธ์(Outcome) ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน           ทางด้านวิทยาศาสตร์ เกิดการฝึกทักษะขบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์

13.การติดตามประเมินผลโครงการ

13.1.นิเทศและประเมินผล ก่อนการจัดกิจกรรม ระหว่างการจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรม

13.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

| ความเสี่ยง | การบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- |
| 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ 2. เทคนิควิธีการในการสอนเชิงบูรณาการให้กับนักเรียน นักศึกษา | 1. การประชุมครูเพื่อออกแบบการสอน 2. การหาเทคนิควิธีการที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมได้ระหว่างนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประถม มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย |

ผู้เสนอโครงการ	                      ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวศิวิมล  ฉุ้นย่อง)                      	             	           (นายพงศ์ณภัทร เอ็งเส็ง)

บรรณารักษ์	                                         		งานแผนงานและโครงการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ที่  ศธ 07044.06/…………………                          วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2568

เรื่อง  ขออนุมัติโครงการ

เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

งานการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์     เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และเกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติที่ดี      ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง โดยใช้งบประมาณปี 2568 แผนงาน :ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน        กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน        ภาคเรียนที่ 1/2568 เป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิวิมล  ฉุ้นย่อง)

บรรณารักษ์

ความคิดเห็นผู้อำนวยการ

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

แบบ กผ-04

รายละเอียดโครงการ

หน่วยงาน  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเกศรา  จันด้วง	ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล/งานสถานศึกษาสีขาว

โทรศัพท์ สำนักงาน 0 75-28 6181	มือถือ 081-077-7561	e-Mail Ratsada.dlec@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ  อบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรนักศึกษาและแกนนำห้องเรียนสีขาว สกร.ระดับอำเภอรัษฎา 
         ข้อเสนอโครงการใหม่ (ต้นปีงบประมาณ)

ข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม (ระหว่างปีงบประมาณ)

S1 : ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจ

แผนส่งเสริมการเรียนรู้ (พ.ศ. 2566 – 2570)

(1) ประเด็น จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

จุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภารกิจเร่งด่วน

ภารกิจต่อเนื่อง ข้อ 3. ด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 3.4 “DO-LE (ดูแล) Safety Zone” ส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยให้กับผู้เรียน จัดให้มีระบบดูแล เฝ้าระวัง และเตือนภัย สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานความปลอดภัยในพื้นที่ รวมทั้งเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

บทบาทและอำนาจหน้าที่

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ หรือการเรียนรู้รูปแบบอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดีมีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รู้จักความพอเพียง มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2223/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566

1.	หลักการและเหตุผล

การพัฒนาศักยภาพขององค์กรนักศึกษาและแกนนำห้องเรียนสีขาวถือเป็นกระบวนการสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถของนักศึกษาในการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้และปลอดภัยจากสิ่งเสพติด ความรุนแรง และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

องค์กรนักศึกษาและแกนนำห้องเรียนสีขาวมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในสถานศึกษา เช่น การสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนนักศึกษา การให้ความรู้และเป็นตัวอย่างที่ดี รวมถึงการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชั้นในด้านพฤติกรรมและการเรียนรู้

ดังนั้น การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและแกนนำห้องเรียนสีขาวเหล่านี้จึงมีความจำเป็นเพื่อให้พวกเขามีทักษะที่เหมาะสม อาทิ ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร การแก้ไขปัญหา และการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการส่งเสริมความตระหนักในคุณค่าของการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในสถานศึกษา

การอบรมครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาที่เข้าร่วมเป็นแกนนำสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีบทบาทสำคัญในการเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัย มีคุณธรรม และยั่งยืนในอนาคต

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  ได้นำจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ข้อ 3.4 “DO-LE (ดูแล) Safety Zone” ส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยให้กับผู้เรียน จัดให้มีระบบดูแล เฝ้าระวัง และเตือนภัย สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานความปลอดภัยในพื้นที่ รวมทั้งเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จึงเป็นที่มาของโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรนักศึกษาและแกนนำห้องเรียนสีขาว สกร.ระดับอำเภอรัษฎา

2.	วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้แก่องค์กรนักศึกษาและแกนนำห้องเรียนสีขาว

2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและแกนนำห้องเรียนสีขาวมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาและแกนนำในโรงเรียนในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

3. เป้าหมาย/ผลผลิต (Output)

3.1	เชิงปริมาณ

1) นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา                                  จำนวน   60  คน

2) ผู้บริหาร และคณะครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา	จำนวน  7  คน

3.2	เชิงคุณภาพ

นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  มีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดทำแผนงานและดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม มีการสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและแกนนำที่มีเป้าหมายร่วมกัน

4. ผลลัพธ์ (Outcomes)

นักศึกษาและแกนนำห้องเรียนสีขาวมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความมั่นใจในการทำหน้าที่ของตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เข้มแข็ง และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถประสานความร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาและแกนนำห้องเรียนสีขาวที่ช่วยสนับสนุนการทำงานและการพัฒนาชุมชน สถานศึกษาอย่างยั่งยืน

5. ดัชนีวัดความสำเร็จของโครงการ (KPIs)

5.1 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมที่เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกขั้นตอน (เป้าหมาย: ไม่น้อยกว่า 90%)

2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านการประเมินความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการเป็นแกนนำห้องเรียนสีขาว (เป้าหมาย: ไม่น้อยกว่า 85%)

5.2 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ

1) ร้อยละของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความมั่นใจในการทำหน้าที่ของตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เข้มแข็ง และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถประสานความร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) จำนวนนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ระดับดีขึ้นไป

5.3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์

1) จำนวนของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  ที่เข้าร่วมกิจกรรม นำข้อความรู้ ความเข้าใจ และทักษะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ

6. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

โครงการระยะสั้น วางแผนจัดโครงการในไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2568  วันที่ 12 ธันวาคม 2567

S3 : กิจกรรมและงบประมาณ

7. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย |  | พื้นที่ (ระยะเวลา) | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  | งบ ประมาณรวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ (ประเภทเป้าหมาย) | เชิงคุณภาพ (ผลที่ได้รับ) |  | Q1 (ต.ค-ธ.ค) | Q2 (ม.ค-มี.ค) | Q3 (เม.ย-มิ.ย) | Q4 (ก.ค-ก.ย) |  |
| ดำเนิน งานโครงการตามแผน | 1.ผู้บริหารและคณะครู 7 คน 2.นักศึกษา 60 คน | 1.นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา มีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดทำแผนงานและดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม | ภาคเรียนที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง (12 ธันวาคม 2567) | 12,040.- | - | - | - | 12,040.- |
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นสองพันสี่สิบบาทถ้วน) |  |  |  | 12,040.- |  |  | - | 12,040.- |

8.	วงเงินงบประมาณ (ประมาณการค่าใช้จ่าย)

ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568  จากแผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 12,040 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่สิบบาทถ้วน)  ดังรายการต่อไปนี้

1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆละ 70 บาท จำนวน 67 คน	       	เป็นเงิน 4,690 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน 2 มื้อๆละ 25 บาท  จำนวน 67 คน 	เป็นเงิน 3,350 บาท

3. ค่าห้องประชุมพร้อมเครื่องขยายเสียง					เป็นเงิน 1,000 บาท

4. ค่าวัสดุ								เป็นเงิน 3,000 บาท
	  		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,040 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่สิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายตามรายการที่จ่ายจริง

9. เครือข่าย

- เทศบาลตำบลคลองปาง

10. โครงการที่เกี่ยวข้อง

10.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

10.2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ

11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ

11.2 นิเทศ ติดตาม

11.3 รายงานและสรุปผล
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ระบุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่โครงการจะดำเนินการไม่ได้                  หรือดำเนินการแล้วไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และการบริหารจัดการ/แก้ไขความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยง | การบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- |
| - นักศึกษาบางราย เดินทางถึงสถานที่นัดช้ากว่ากำหนดเวลานัดหมาย | - กำชับครูผู้ดูแล กำกับนักศึกษาให้ตรงเวลา |

ลงชื่อ......................................ผู้เสนอโครงการ	       ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวเกศรา  จันด้วง)                                           (นายพงศ์ณภัทร  เอ็งเส็ง)

ครู กศน.ตำบล/งานสถานศึกษาสีขาว                           ครูกศน.ตำบล/งานแผนงานและโครงการ

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรัษฎา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

# ที่ ศธ 07044.06/         	 		      วันที่ 2 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2567

# เรื่อง  ขออนุมัติโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรนักศึกษาและแกนนำห้องเรียนสีขาว สกร.ระดับอำเภอรัษฎา

# เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้        ระดับอำเภอรัษฎา กลุ่มจัดการเรียนรู้ งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและทักษะให้แก่ผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 นั้น

งานการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา เสนอโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรนักศึกษาและแกนนำห้องเรียนสีขาว สกร.ระดับอำเภอรัษฎา  ในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยใช้งบประมาณจาก แผนงาน : ยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2568 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง วงเงินงบประมาณ 12,040 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่สิบบาทถ้วน)             เพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวเกศรา  จันด้วง)

ครู กศน.ตำบล/งานสถานศึกษาสีขาว

ความเห็นผู้อำนวยการ

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

.

กำหนดการ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรนักศึกษาและแกนนำห้องเรียนสีขาว สกร.ระดับอำเภอรัษฎา

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2567

ณ เทศบาลตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

……………………………………………………………

วันที่ 12 ธันวาคม 2567

08.30 - 09.00 น. 	-ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

09.00 - 09.30 น. 	-สถานการณ์ยาเสพติดรอบสถานศึกษา

09.30 - 10.30 น.		-ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

1. ด้านการป้องกัน

2. ด้านการค้นหา

3. ด้านการรักษา

4. ด้านการเฝ้าระวัง

5. ด้านการบริหารจัดการ

10.30 - 10.40 น. 	พักรับประทานอาหารว่าง

10.40 - 11.30 น.		-กิจกรรมห้องเรียนสีขาว / แผนกวิชาสีขาว

11.30 – 12.00 น.	-นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

12.00 - 13.00 น. 	พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.30 น. 	1. วัตถุประสงค์ขององค์กรนักศึกษา สกร.

2. บทบาทหน้าที่องค์กรนักศึกษา สกร.

3. ประเภทขององค์กรนักศึกษา สกร.

13.30 - 14.30 น.		- แนวทางการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา สกร.

- การจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา สกร.

14.30 - 14.40 น.		พักรับประทานอาหารว่าง

14.40 - 15.10 น.		- บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและสถานศึกษา

15.10 – 16.20 น.	-สรุป/อภิปราย/ตอบข้อซักถาม

16.20 - 16.30 น.		-ปิดการอบรม

…………………………………………………………………………….

หมายเหตุ 	1.  กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. วิทยากรไม่เบิกค่าตอบแทน

แบบ กผ-04

รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

หน่วยงาน  กลุ่มจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ

ผู้รับผิดชอบ  นางขนิษฐา  วรรณบวร	ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล

โทรศัพท์ สำนักงาน   075-286181	มือถือ 062-3029221	E-Mail kanitta04140414@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ  โครงการอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด” 
         ข้อเสนอโครงการใหม่ (ต้นปีงบประมาณ)

ข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม (ระหว่างปีงบประมาณ)

S1 : ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจ

แผนส่งเสริมการเรียนรู้ (พ.ศ. 2566 – 2570)

(1) ประเด็น จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

จุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภารกิจเร่งด่วน

ภารกิจต่อเนื่อง ข้อ 2. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้

2.3 สร้างโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพพร้อมพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และทักษะจำเป็นแห่งอนาคตกรอบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้

2.2 กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมอาสายุวกาชาด

เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย           มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา มีความเสียสละในการช่วยเหลือผู้อื่น บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ สกร.และกิจกรรมอาสายุวกาชาด หรืออาจดำเนินการร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติสำนักกิจการลูกเสือยุวกาชาดและนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นต้น

บทบาทและอำนาจหน้าที่

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีหน้าที่จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับหรือการเรียนรู้รูปแบบอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดีมีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รู้จักความพอเพียง มีเหตุผล                  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต อาศัยอำนาจ

ตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2223/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566

1.หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551             ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีหลักการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี โดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  และทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามกระบวนการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรม  สรรหากระบวนการเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียน ให้ความสำคัญกับการใช้สื่อการพัฒนาสื่อการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายนำผลที่ได้ใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุด        ต่อผู้เรียน ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่เทคโนโลยีและข้อมูลมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงโลกทุกมุมมอง เข้าใจถึงความสำคัญของการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากการศึกษาในห้องเรียนแล้ว ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเติบโตและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่วนบนของฟอร์ม

กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมหนึ่งของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ชาย - หญิง ที่อยู่ในสถานศึกษาทุกสังกัดและเยาวชนนอกระบบโรงเรียนได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการปลูกฝักให้เยาวชนเป็นผู้ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ทำตนให้เป็นประโยชน์มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี มีอาชีพ        มีคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีจิตอาสา มีความเสียสละในการช่วยเหลือผู้อื่น  สังคมและชุมชน  โดยดำเนินการร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  สำนักกิจการลูกเสือและยุวกาชาด  กระทรวงศึกษาธิการ  สโมสรลูกเสือ  และสำนักงานยุวกาชาด  สภากาชาดไทย ศูนย์ส่งเสริม          การเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด  หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด แบบค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน

2.	วัตถุประสงค์

2.1เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและหลักการของกาชาด
		2.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในอุดมการณ์ของกาชาด และวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด

2.3 เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานเพื่อส่วนรวม

2.4 เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของกาชาดอย่างต่อเนื่อง ด้วยความรักและศรัทธาในอุดมการณ์ของกาชาด

3. เป้าหมาย/ผลผลิต (Output)

3.1	เชิงปริมาณ

1) นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ทั้ง 5 ตำบล  จำนวน    40  คน

2) ผู้บริหาร และคณะครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  จำนวน    8  คน

3.2	เชิงคุณภาพ

นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและอุดมการณ์ของ       ยุวกาชาด มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกที่ดีในการทำงานเพื่อส่วนรวม  นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือสังคมต่อไปในอนาคต

4.	ผลลัพธ์ (Outcomes)

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและอุดมการณ์ของ          ยุวกาชาด มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกที่ดีในการทำงานเพื่อส่วนรวม  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ดัชนีวัดความสำเร็จของโครงการ (KPIs)

5.1 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ

1) จำนวนของนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ที่เข้าร่วมโครงการ

5.2 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ

1) ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการของยุวกาชาด

5.3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์

1) นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  ที่เข้าร่วมกิจกรรม นำข้อความรู้ ความเข้าใจ และทักษะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

6. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

ระหว่างวันที่ 13 – 14  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

S3 : กิจกรรมและงบประมาณ

7. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย |  | พื้นที่ (ระยะเวลา) | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  | งบ ประมาณรวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ (ประเภทเป้าหมาย) | เชิงคุณภาพ (ผลที่ได้รับ) |  | Q1 (ตค-ธค) | Q2 (มค-มีค) | Q3 (เมย-มิย) | Q4 (กค-กย) |  |
| โครงการตามแผน | 1.ผู้บริหารและคณะครู 8 คน 2.นักศึกษา 40 คน | นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและอุดมการณ์ของ ยุวกาชาด มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกที่ดีในการทำงานเพื่อส่วนรวม นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือสังคมต่อไปในอนาคต | ภาคเรียนที่ 2/2567 พื้นที่จัดกิจกรรม ณ ตรังอันดามัน รีสอร์ท ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง | 57,390.- | - | - | - | 57,390.- |
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น (ห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) |  |  |  | 57,390.- |  |  |  | 57,390.- |

8.	วงเงินงบประมาณ (ประมาณการค่าใช้จ่าย)

ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568  จากแผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน         ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2568 ของ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ
รัษฎา   จังหวัดตรัง ดังรายการต่อไปนี้

1. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักศึกษา จำนวน 40 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 70 บาท	เป็นเงิน  11,200 บาท

2. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับครู จำนวน 8 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 70 บาท	เป็นเงิน  2,240 บาท

3. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักศึกษา จำนวน 40 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท	เป็นเงิน  4,000 บาท4. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับครู จำนวน 8 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาทเป็นเงิน 800 บาท
5. ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 2 วันๆละ 2,000 บาท			เป็นเงิน 4,000 บาท

6. ค่าเหมารถบัส จำนวน 1 คัน (เหมาจ่าย ไป-กลับ)	       		เป็นเงิน 9,000 บาท

7. ค่าที่พัก จำนวน 1 คืน ๆ ละ 350 บาท จำนวน 48 คน	          เป็นเงิน 16,800 บาท

8. ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม					เป็นเงิน 5,850 บาท
9. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา	 จำนวน 40 คน ๆ ละ 35 บาท    	เป็นเงิน 1,400 บาท

10. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 200 บาท 	          เป็นเงิน   1,200 บาท

11. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	 ขนาด 1.5 x 3 เมตร			เป็นเงิน     900 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  57,390  บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายตามรายการที่จ่ายจริง

9. เครือข่าย

- สำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด  สภากาชาดไทย

10. โครงการที่เกี่ยวข้อง

-

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ

11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ

11.2 นิเทศ ติดตาม

11.3 รายงานและสรุปผล

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ระบุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่โครงการจะดำเนินการไม่ได้ หรือ ดำเนินการแล้วไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และการบริหารจัดการ/แก้ไขความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยง | การบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- |
| - ผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนติดภารกิจงานเร่งด่วนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ | - จัดเตรียมผู้เข้าร่วมโครงการสำรองไว้ |

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ	              ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางขนิษฐา วรรณบวร)                                              (นายพงศ์ณภัทร เอ็งเส็ง)

ครู กศน.ตำบล/งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมอาสายุวกาชาด  ครู กศน.ตำบล/งานแผนงานและโครงการ

ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

แบบ กผ-04

รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

หน่วยงาน  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ผู้รับผิดชอบ      นางสาวรัตติยา สร้อยจิตร      ตำแหน่ง  ครูศูนย์การเรียนรู้/งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

โทรศัพท์ สำนักงาน 0-7528-6181	มือถือ 085-570-1625	e-Mail    Ratsada.dlec@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ “Learn to Earn”

ข้อเสนอโครงการใหม่ (ต้นปีงบประมาณ)

ข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม (ระหว่างปีงบประมาณ)

S1 : ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจ

จุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภารกิจเร่งด่วน

ภารกิจต่อเนื่อง

3. ด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้

3.3 “สกร.Learn to Earn” สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกทักษะอาชีพที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง โดยเน้นทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน อาทิ ทักษะดิจิทัล ทักษะด้านเทคโนโลยี การเกษตรสมัยใหม่ และงานบริการ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและนำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2.11 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา เรียนรู้ ฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติด้านอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อเป็นทางเลือก และวางแผนการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในอนาคต

บทบาทและอำนาจหน้าที่

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีหน้าที่จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับหรือการเรียนรู้รูปแบบอื่นโดยมีวัตถุประสงค์        เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดีมีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รู้จักความพอเพียง      มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2223/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566

S2 : สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ

1.	หลักการและเหตุผล

# ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕       ที่กำหนดความมุ่งหมายและหลักการในมาตรา ๖ ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์      ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถ       อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษา    ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองอุดมการณ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิต และการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามปรัชญา “คิดเป็น” เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม มีการบูรณาการ     อย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม ศีลธรรม และวัฒนธรรม มุ่งสร้างพื้นฐานการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และพัฒนาความสามารถเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ

# การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้   ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมจากการเรียนปกติให้กับผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21     ตามจุดมุ่งหมายของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกิจกรรมส่งเสริม  การเรียนรู้เพิ่มพัฒนาทักษะอาชีพ ถือเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษา สกร.ระดับอำเภอรัษฎา มีความตระหนักและมุ่งที่   จะพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีทักษะในด้านอาชีพ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ มีทักษะ มีอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรียน

# ดังนั้น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ Learn to Earn   ในรูปแบบการอบรมด้านอาชีพ ณ ห้องประชุมประชาชนอำเภอรัษฎา  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา เรียนรู้ ฝึกทักษะ และฝึกปฏิบัติด้านอาชีพที่ตนเองสนใจเพื่อเป็นทางเลือก และวางแผนการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อไปในอนาคต อีกทั้งผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะด้านอาชีพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบอาชีพหรือสร้างอาชีพ มีรายได้พึงพาตนเองและครอบครัวได้ต่อไป

2.	วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะด้านอาชีพ

2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น ในด้านการประกอบอาชีพเพื่อการมีงานทำ

2.3 เพื่อให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนด

2.4 เพื่อให้ผู้เรียน มีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

3. เป้าหมาย/ผลผลิต (Output)

3.1	เชิงปริมาณ

1) นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา                            จำนวน     43  คน

2) ผู้บริหาร และคณะครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา             จำนวน     7    คน

3.2	เชิงคุณภาพ

นักศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการเรียนรู้ ตามโปรแกรมการเรียนรู้ด้านอาชีพ

4.	ผลลัพธ์ (Outcomes)

นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำทักษะความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคต

5. ดัชนีวัดความสำเร็จของโครงการ (KPIs)

5.1 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ

1) นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะด้านอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคต

5.2 ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ

1) ร้อยละของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะด้านอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคต  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80

5.3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์

1) จำนวนของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา  ที่เข้าร่วมกิจกรรม นำข้อความรู้ ความเข้าใจ และทักษะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

6. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

วันที่ 19  มิถุนายน  พ.ศ. 2568

S3 : กิจกรรมและงบประมาณ

7. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย |  | พื้นที่ (ระยะเวลา) | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  | งบประมาณรวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ (ประเภทเป้าหมาย) | เชิงคุณภาพ (ผลที่ได้รับ) |  | Q1 (ตค-ธค) | Q2 (มค-มีค) | Q3 (เมย-มิย) | Q4 (กค-กย) |  |
| โครงการตามแผน | 1.ผู้บริหารและคณะครู 7 คน 2.นักศึกษา 43 คน | 1.นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการเรียนรู้ ตามโปรแกรมการเรียนรู้ด้านอาชีพ 2.เพื่อให้นักศึกษานำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | ภาคเรียนที่ 1/2568 พื้นที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมประชาชนอำเภอรัษฎา | - | - | 13,200 | - | 13,200 |
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น (สองหมื่นสิบสองบาทถ้วน) |  |  |  |  |  |  |  | 13,200 |

8.	วงเงินงบประมาณ (ประมาณการค่าใช้จ่าย)

ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568  จากแผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน              งบเงินอุดหนุนทั่วไป  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2568 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา   จังหวัดตรัง   ดังรายการต่อไปนี้

1. ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 1 มื้อๆละ 70 บาท  จำนวน 50 คน	          เป็นเงิน    3,500 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน 2 มื้อๆละ 25 บาท  จำนวน 50 คน  เป็นเงิน    2,500 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 กลุ่มๆละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 200 บาท          เป็นเงิน    2,400 บาท

4. ค่าวัสดุ							           เป็นเงิน    4,000 บาท

5. ไวนิล								            เป็นเงิน     800   บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   13,200 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายตามรายการที่จ่ายจริง

9. เครือข่าย

- ประชาชนทั่วไป

10. โครงการที่เกี่ยวข้อง

10.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ

11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ

11.2 นิเทศ ติดตาม

11.3 รายงานและสรุปผล

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ระบุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่โครงการจะดำเนินการไม่ได้ หรือ ดำเนินการแล้วไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และการบริหารจัดการ/แก้ไขความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยง | การบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- |
| - นักศึกษามาจากหลายตำบล ระยะเวลาในการเดินทางใกล้ไกลแตกต่างกัน | - สร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาในการมาร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน |

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ	       ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวรัตติยา สร้อยจิตร)                                     (นายพงศ์ณภัทร เอ็งเส็ง)

ครูศูนย์การเรียนรู้/งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ       ครูศูนย์การเรียนรู้/งานแผนงานและโครงการ

ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

กำหนดการ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ “Learn to Earn”

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568

ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

.......................................................

วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568

08.00 – 08.30 น.	- นักศึกษาลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น.	- ครูชี้แจงรายละเอียดของ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงาน

ทำ “Learn to Earn” และแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม

09.00 - 12.00 น.	- นักศึกษาเข้าฐานที่ 1 “พิซซ่าสร้างอาชีพ” โดยมีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้และทำการสาธิต

- นักศึกษาเข้าฐานที่ 2 “น้ำผลไม้ปั่นสุขภาพ ปั่นง่าย สร้างรายได้” โดยมีวิทยากรเป็นผู้ให้    ความรู้และทำการสาธิต

12.00 – 13.00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.	- นักศึกษาเข้าฐานที่ 3 “ธุรกิจอาหารขนม” โดยมีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้และทำการสาธิต

- นักศึกษาเข้าฐานที่ 4 “พวงกุญแจแฮนด์เมด” โดยมีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้และทำการสาธิต

16.00 – 16.30 น.	- สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการ

งานทำ “Learn to Earn”

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เวลา 10.30 – 10.45 น.		รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 12.00 – 13.00 น.		รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 14.30 – 14.45 น.		รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

# ที่ ศธ 07044.06/         	 		             วันที่  12 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2568

# เรื่อง  ขออนุมัติโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ “Learn to Earn”

# .........................................................................................................................................................................................

# เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้        ระดับอำเภอรัษฎา กลุ่มจัดการเรียนรู้ งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและทักษะให้แก่ผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 นั้น

งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา เสนอโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ “Learn to Earn” ในวันที่ 19 มิถุนายน 2568                    ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยใช้งบประมาณจากแผนงาน : ยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน           งบเงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2568 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับ     อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง วงเงินงบประมาณ จำนวน 13,200 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวรัตติยา สร้อยจิตร)

ครูศูนย์การเรียนรู้/งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

ความเห็นผู้อำนวยการ

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

(นายศรชัย  เพ็ชรฉุย)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา